## İL İCMALİ 2018
KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU ( 30.04.2019 TARİHİ İTİBARIYLA )
SİVAS | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 184 | 20 | 204 | 274 | 77 | 351 |  |  | 0 | 5 | 4 | 9 | 463 | 101 | 564
| DEVAM EDEN |  | B: 3; C: 3; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 3 | 3
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İPTAL |  | 14 | 1 | 15 | 13 | 1 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27 | 2 | 29
| TOPLAM |  | 198 | 24 | 222 | 287 | 78 | 365 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 490 | 106 | 596
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: 1. KAT (Km); F: ONARIM (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | D: 10; F: 230; I: 502050; K: 23; L: 2 | 30 |  |  |  | 44422
BİTEN |  |  | D: 15.7; F: 160; I: 606158; K: 373; L: 2 | 31 |  |  |  | 55479
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | E: 0; K: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 4 |  | 3 | 7 | 1387 |  | 4 |  | 3 | 7 | 1387
| BAKIM ONARIM |  |  | 173 |  | 27 | 200 | 51340 |  | 171 |  | 26 | 197 | 51232
| TOPLAM |  | 0 | 177 | 0 | 30 | 207 | 52727 | 0 | 175 | 0 | 29 | 204 | 52619
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | F: 0; L: 0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 9 | A: 9; B: 3042; F: 1; G: 2; H: 1; J: 5
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) | bar: A to F

## 2018 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2018 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU ( 30.04.2019 TARİHİ İTİBARIYLA )
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | SİVAS | MERKEZ | Durdulu Köyü | Köy | 1 |  | 369 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | SİVAS | MERKEZ | Çerçideresi Köyü | Köy | 1 |  | 27 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | D.E | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | SİVAS | MERKEZ | Haydarlı Köyü | Köy | 1 |  | 365 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | SİVAS | MERKEZ | Akçahan Köyü | Akçahan Köyü -Sarıhan Mezrası |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 01.10.2018 tarih ve 19650 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | MERKEZ | Günören Köyü | Köy | 1 |  | 44 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | MERKEZ | Barçın Köyü | Köy | 1 |  | 24 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | MERKEZ | Demiryazı Köyü | Demiryazı Köyü-Battalağılı Mezrası |  | 1 | 10 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | MERKEZ | Ayli- Başıbüyük- Tepeönü- Güneli- Gözmen- Karayün-Yavu-Mescitli- Beypınar-Karaçayır Köyleri | Köy | 9 |  | 1638 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | MERKEZ | Acıpınar-Doğanca-Hasbey Grup köyleri | Acıpınar-Doğanca-Hasbey Grup köyleri | 3 |  | 568 | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.07.2018 tarih ve 13651 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | MERKEZ | Köklüce Köyü | Köklüce Köyü-İncesu Mezrası |  | 1 | 10 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.10.2018 tarih ve 207961 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | MERKEZ | Üçtepe Köyü | Köy | 1 |  | 37 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.10.2018 tarih ve 207961 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | MERKEZ | Karabalçık Köyü | Köy | 1 |  | 121 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.10.2018 tarih ve 207961 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | AKINCILAR | Kavak-Üzengi-Yk.Sarıca-Balçık köyü Çörengeç Mez. | Kavak-Üzengi-Yk.Sarıca-Balçık köyü Çörengeç Mez. | 3 | 1 | 118 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.04.2018 tarih ve 414 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | AKINCILAR | Yünlüce köyü | Köy | 1 |  | 49 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.04.2018 tarih ve 414 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | AKINCILAR | Ballıdere köyü | Köy | 1 |  | 26 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 01.11.2018 tarih ve 1261 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır
EK | SİVAS | AKINCILAR | Elibüyük köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 10.08.2018 tarih ve 918 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır. Valilik makamının 01.11.2018 tarih ve 1261 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
EK | SİVAS | AKINCILAR | Göllüce köyü | Köy | 1 |  | 190 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.08.2018 tarih ve 918 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Kızılhüyük Köyü | Köy | 1 |  | 320 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Doğupınar Köyü | Köy | 1 |  | 384 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Bayındır Köyü | Köy | 1 |  | 146 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Höbek Köyü | Köy | 1 |  | 144 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Bayırlı Köyü | Başmuhtar Mezrası |  | 1 | 9 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Çobandurağı Köyü | Çaltı Mezrası |  | 1 | 20 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Çobandurağı Köyü | Zeynikler Mezrası |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.10.2018 tarih ve 1712 sayılı olur ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Karaağaç Köyü | Köy | 1 |  | 21 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Oyuktepe Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 11.12.2018 tarih ve 1723 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Çayözü Köyü | Sağırtaş Mezrası |  | 1 | 8 | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Yuva Köyü | Sarpan Mezrası |  | 1 | 5 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Mursal Köyü | Yuva Mezrası |  | 1 | 10 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Güvenkaya Köyü | Köy | 1 |  | 13 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Çiğdemli Köyü | Köy | 1 |  | 90 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Çiğdemli Köyü | Dazlak Mez. |  | 1 | 6 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Avşarcık Köyü | Köy | 1 |  | 23 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | DİVRİĞİ | Ağaçlıgöl Köyü | Köy | 1 |  | 20 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 18.10.2018 tarih ve 1712 sayılı olur ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | DİVRİĞİ | Madenli Köyü | Madenli Köyü-ömerli Mezrası |  | 1 | 30 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 18.10.2018 tarih ve 1712 sayılı olur ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | DİVRİĞİ | Göndüren Köyü | Köy | 1 |  | 58 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 18.10.2018 tarih ve 1712 sayılı olur ile programa alınmıştır.
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Karkın Köyü | Yukarı Karacakaya Mez. |  | 1 | 16 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Ortaköy Köyü | Köy | 1 |  | 59 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Söbüler Köyü | Orta Söbüler Mez. |  | 1 | 6 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Çatpınar Köyü | Köy | 1 |  | 194 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Kozağaç Köyü | Köy | 1 |  | 29 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Beşağaç Köyü | Karacali Mez. |  | 1 | 5 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Alan Köyü | Köy | 1 |  | 35 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Kozlu Köyü | Deremahalle Mez. |  | 1 | 10 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Sarısuvat Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 14.08.2018 tarih ve 86 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Boyalı Köyü | Köy | 1 |  | 25 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Alazlı Köyü | Köy | 1 |  | 57 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Alan-Alazlı- Aslantaş-Başekin- Beşağaç- Darıkol-İçdere- Tavza- Karkın-Kozağaç-Söbüler- Ütük-Yavşancık Köyleri | Köy | 1 |  | 472 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
D.E | SİVAS | DOĞANŞAR | Beşağaç Köyü | Rumcuk Mez. ( Yukarı Beşağaç ) -Karacaali Mez.( Karaçalı ) |  | 2 | 15 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 14.08.2018 tarih ve 86 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | GEMEREK | Eşikli Köyü | Köy | 1 |  | 300 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Karagöl Köyü | Köy | 1 |  | 363 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Örenyurt Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.05.2018 tarih ve 10332 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
EK | SİVAS | GEMEREK | Keklicek köyü | Köy | 1 |  | 198 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.05.2018 tarih ve 10332 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | GEMEREK | İnkışla Köyü | Köy | 1 |  | 592 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Beştepeler Köyü | Köy | 1 |  | 157 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Cesurlar Köyü | Köy | 1 |  | 24 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Çiçekoğlu Köyü | Köy | 1 |  | 71 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Durgunsu Köyü | Köy | 1 |  | 90 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Karağıl Köyü | Köy | 1 |  | 55 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köseli Köyü | Köy |  |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 05.09.2018 tarih ve 17880 sayılı olurları ile programdan çıkartılmışttır.
Y | SİVAS | GEMEREK | Öziçi Köyü | Köy | 1 |  | 30 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Yeniköy Köyü | Köy | 1 |  | 550 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÖLOVA | Çakırşeyh Köyü | Köy | 1 |  | 36 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÖLOVA | Karayakup Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | İptal. Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | GÜRÜN | Çamlıca Köyü | Köy | 1 |  | 447 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÜRÜN | Deveçayırı Köyü | Köy | 1 |  | 12 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÜRÜN | Karahisar Köyü | Köy | 1 |  | 14 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÜRÜN | Yelken Köyü | Fatma Derviş Mez. |  | 1 | 30 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÜRÜN | Akpınar - Ayvalı Cemalınpınarı Mez.- Bozhüyük Arapçukuru Mez.Terskakan Mez. - Böğrüdelik Sakaltutan Mez. - Camiliyurt - Çamlıca, Çamlıca Mudafar Mez.-Başören köyü Kalaycık ( Gelincik) Mez. - Çiçekyurt - Deveçayırı - Dürmepınar - Eskibektaşlı- Eskibektaşlı Ortaçatkara Mez.- Eskihamal Ayranca Mez. -Kozakmağara Mez. - Güllübucak-Güllübucak- Aptalpınar Mez. - İncesu - Karahisar- Karahisar Yeşilyurt Mez.- Karadoruk Aş. Çatkara Mez. - Düğünyurdu Mez. -Sümbüllüyurt Mez.- Karakuyu - Kavak Kuzuluk Mez.- Konakpınar Boztaş Mez.- Koyunlu Aş. Koyunlu Mez.- Kürkçü- Mahkenli- Osmandede- Osmandede Kışla Mez.-Tepecik Ulupınar (Kovalıpınar) Mez.- Yaylacık- Aş. Yaylacık Mez.- Yazyurdu- Yelken, Yenibektaşlı- Yılanhüyük Taşlıhüyük Mez. | Akpınar - Ayvalı Cemalınpınarı Mez.- Bozhüyük Arapçukuru Mez.Terskakan Mez. - Böğrüdelik Sakaltutan Mez. - Camiliyurt - Çamlıca, Çamlıca Mudafar Mez.-Başören köyü Kalaycık ( Gelincik) Mez. - Çiçekyurt - Deveçayırı - Dürmepınar - Eskibektaşlı- Eskibektaşlı Ortaçatkara Mez.- Eskihamal Ayranca Mez. -Kozakmağara Mez. - Güllübucak-Güllübucak- Aptalpınar Mez. - İncesu - Karahisar- Karahisar Yeşilyurt Mez.- Karadoruk Aş. Çatkara Mez. - Düğünyurdu Mez. -Sümbüllüyurt Mez.- Karakuyu - Kavak Kuzuluk Mez.- Konakpınar Boztaş Mez.- Koyunlu Aş. Koyunlu Mez.- Kürkçü- Mahkenli- Osmandede- Osmandede Kışla Mez.-Tepecik Ulupınar (Kovalıpınar) Mez.- Yaylacık- Aş. Yaylacık Mez.- Yazyurdu- Yelken, Yenibektaşlı- Yılanhüyük Taşlıhüyük Mez. | 21 | 21 | 1771 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | GÜRÜN | Erdoğan Köyü | Köy | 1 |  | 39 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 16.10.2018 tarih ve 404 sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
Y | SİVAS | HAFİK | Dışkapı-Alçıören-Çaltılı-Ekingölü-Kızılcaören Köyleri - Dostur-karapınar-Molla-Ahmetuşağı-Hıdıruşağı- Emrahın Ağılı -Yağcılar - Yazlık Yurdu-Sarıköy -Koçali-Hüstanlar-Kurtini-Saray-Sarımsak -Yerlice-Barcın Mezraları-Pirhüseyin İsmailhanı Mez. | Dışkapı-Alçıören-Çaltılı-Ekingölü-Kızılcaören Köyleri - Dostur-karapınar-Molla-Ahmetuşağı-Hıdıruşağı- Emrahın Ağılı -Yağcılar - Yazlık Yurdu-Sarıköy -Koçali-Hüstanlar-Kurtini-Saray-Sarımsak -Yerlice-Barcın Mezraları-Pirhüseyin İsmailhanı Mez. | 19 | 1 | 953 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Düzyayla-Durulmuş-Emre- Sofular-Gökdin köyleri | Köy | 5 |  | 370 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Bayıraltı Köyü | Köy | 1 |  | 25 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Çaltılı Köyü | Aşağıçatılı Mez. |  | 1 | 35 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | HAFİK | Akkaya-Alanyurt-Eymir-Gedikçayırı-Kaytarmış-Maden-Mansurlu-Şahin-Aylioğlu-Bakımlı-Benlikaya-Celallı-Değirmenboğazı-Derince-Demirci-Evci-İnandık-Karayaprak-Esentepe-Süleymaniye-Yalnızağıl Köyleri | Köy | 21 |  | 449 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 17.08.2018 tarih ve 17312 sayılı olrları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | HAFİK | Bakımlı Köyü | Köy | 1 |  | 25 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 17.08.2018 tarih ve 17312 sayılı olrları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | İMRANLI | Delice-Akçakale-Karapınar Çayköy- Merkez Kılıçlar-Karacahisar-Haliller-Boğanak- Ekincik-Kızıltepe-Karataş-Kapıkaya-Yapraklıpınar- Kavalcık-Yazılı-Yünören Hallas- Gökdere-Kevenli-Kızılmezra- Koruköy ve Kılıçköy Köyleri | Köy | 22 |  | 664 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Körabbas Köyü | Köy | 1 |  | 15 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Sinek Köyü | Köy | 1 |  | 22 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı Köyü | Handere mez. |  | 1 | 2 | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Gökçebel Köyü | Derindere Mez. |  | 1 | 6 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Kapımahmut Köyü | Kavaklıdere mez. |  | 1 | 5 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Tuzözü Köyü | Köy | 1 |  | 31 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Atlıca Köyü | Köy | 1 |  | 26 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Boğaz Köyü | Köy | 1 |  | 24 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Topardıç Köyü | Köy | 1 |  | 50 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Kuşkayası Köyü | Çalözü Mez. |  | 1 | 10 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | KANGAL | Alacahan Köyü | Köy | 1 |  | 1267 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 38 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | KANGAL | Çetinkaya Köyü | Köy | 1 |  | 1156 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 38 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | KANGAL | Havuz Köyü | Köy | 1 |  | 964 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 38 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y | SİVAS | KANGAL | Akçaşehir Köyü | Köy | 1 |  | 61 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Koçköprü Köyü-Paşamçayırı Köyü- Sultanpınarı Köyü-İmamındamı Köyü-Güneypınarı Köyü-Akçamağara Köyü- Karaabdi Mez.Onaran Köyü-Çatalağıl Mez.Kavak Mescit Köyü-Kapçıl Mez.Kavak Köyü-Temurun Köyü Mez.Yellice Köyü -Ufacıkören Mez. | Akçamağara Köyü- Karaabdi Mez.-Onaran Köyü-Çatalağıl Mez.-Kavak Mescit Köyü-Kapçıl Mez.-Kavak Köyü-Temurun Köyü Mez.-Yellice Köyü -Ufacıkören Mez. | 5 | 5 | 210 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Akseki Köyü | Köy | 1 |  | 116 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Ortaseki Köyü | Merkez-Direkli- Mekan- Köleli-Çimenli-Koçali Mez. | 1 | 6 | 359 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Yağcılar Köyü | Köy | 1 |  | 64 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Aksu Köyü | Merkez- Kabaoğlu- Eskiköy- Ecek Mez. | 1 | 4 | 595 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Ballıca Köyü | Köy | 1 |  | 129 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Güzelyurt Köyü | Merkez-Acıdere- Bağlıca- Elmalıdere- Sayderesi- Suludere Mez. | 1 | 6 | 366 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Kurşunlu Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamınun 05.06.2018 tarih ve 11762 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Gözköy Köyü | Köy | 1 |  | 265 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Sökün Köyü | Karkın-Bağderesi-Molla Osman Mezraları |  | 3 | 67 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Yürekli Köyü | Köy | 1 |  | 70 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Karacaören Köyü | Köy | 1 |  | 160 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Camili Köyü | Selimler Mezrası |  | 1 | 71 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Balkara Köyü | Köy | 1 |  | 104 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kiziryurdu Köyü | Buğdaylık Mezrası |  | 1 | 9 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kemallı Köyü | Köy | 1 |  | 22 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Gökçekent Köyü | Köy | 1 |  | 114 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Güdeli Köyü | Köy | 1 |  | 90 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Arpayazı- Kayadelen Türkmenler köyleri | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 26.10.2016 tarih ve 02 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Gözköy Köyü | Köy | 1 |  | 265 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 1 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Aşağısarıca Köyü | Köy | 1 |  | 396 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 1 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Çataloluk Köyü | Selpinti Mez. |  | 1 | 60 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 1 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Arpacı Köyü | Köy | 1 |  | 259 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Aşağıakören- Aksu- Akşar-Balkara- Camili- Çamlıdere- Çitlice- Çokrak- Elmaseki-Esenyaka- Eskitoprak- Gökçekent-Güngören- Günlüce- Hödücek- Kale- Karalar- Kavşut- Kekeç- Kemallı- Kızıltaş Kiziryurdu- Kozçukur- Kurugöl- Kuzdere- Küçükgüzel- Naibli Karaağaç- Sağpazar- Sökün- Şarköy- Taklak- Taşbayır- Tatar- Yukarıakören- Yamaç- Yaygınsöğüt- Yelkesen- Yoncalı- Yürekli Köyleri | Köy | 39 |  | 4102 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Bahçealan Köyü | Köy | 1 |  | 63 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çatalyol Köyü | Köy | 1 |  | 212 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Demirboğa Köyü | Köy | 1 |  | 35 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Dikili Köyü | Köy | 1 |  | 170 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Döllük Köyü | Köy | 1 |  | 338 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Elmalı Köyü | Köy | 1 |  | 88 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gücük Köyü | Köy | 1 |  | 154 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gümüştepe Köyü | Köy | 1 |  | 688 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Harun Köyü | Köy | 1 |  | 122 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kapaklıpınar Köyü | Köy | 1 |  | 176 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Karacaören Köyü | Köy | 1 |  | 32 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Karakuz Köyü | Köy | 1 |  | 55 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kılıççı Köyü | Köy | 1 |  | 39 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Küçükyüreğil Köyü | Köy | 1 |  | 74 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Ortatopaç Köyü | Köy | 1 |  | 68 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Polatpaşa Köyü | Köy | 1 |  | 56 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yeniyapan Köyü | Köy | 1 |  | 39 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Fakılı Köyü | Köy | 1 |  | 39 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | İğdeliören Köyü | Köy | 1 |  | 54 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kayapınar Köyü | Köy | 1 |  | 207 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kevenlik Köyü | Köy | 1 |  | 63 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Demirköprü Köyü | Köy | 1 |  | 32 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıçiçek Köyü | Köy | 1 |  | 121 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıçiçek Köyü | Yukarı Mah. |  | 1 | 40 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıkavak Köyü | Köy | 1 |  | 30 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Alaman Köyü | Köy | 1 |  | 29 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çamlıca Köyü | Köy | 1 |  | 29 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Emlakkaracaören Köyü | Köy | 1 |  | 243 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yükselen Köyü | Köy | 1 |  | 98 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Beyyurdu Köyü | Köy | 1 |  | 63 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kızılcakışla Köyü | Köy | 1 |  | 1190 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kalecik Köyü | Köy | 1 |  | 183 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Konalga Köyü | Köy | 1 |  | 43 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Samankaya Köyü | Bağlama Mez. |  | 1 | 10 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | D.E | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Uçuk Köyü | Köy | 1 |  | 32 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yapracık Köyü | Köy | 1 |  | 51 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Hocabey Köyü | Köy | 1 |  | 70 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | İğdecik Köyü | Köy | 1 |  | 35 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kümbet Köyü | Köy | 1 |  | 39 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yahyalı Köyü | Köy | 1 |  | 110 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yahyalı Köyü | Akkaya Mez. |  | 1 | 18 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Başağaç Köyü | Köy | 1 |  | 11 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çiçekliyurt Köyü | Köy | 1 |  | 29 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | İlyashacı Köyü | Köy | 1 |  | 39 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | İğdecik Köyü | Köy | 1 |  | 35 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Kazanpınar-Yazıcık Köyleri | Köy | 2 |  | 143 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | ULAŞ | Ekincioğlu Köyü, Karacalar Köyü ve Ören Mezrası, Akkaya Köyü ve Çiftağıl - Karşıyaka Mezraları, Kovalı Köyü, Baharözü Köyü, Yapalı Köyü ve Küçükyapalı Mezrası, Yukarıada Köyü, Aşağıada Köyü, Bostankaya Köyü | Köy | 9 | 4 | 2350 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 23.10.2018 tarih ve 20956 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Yukarı Çakmak köyü | Köy | 1 |  | 338 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Y.Çavuşlu Köyü | Köy | 1 |  | 320 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Bedel Köyü | Köy | 1 |  | 471 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Buğgdayören Köyü | Erekli Mez. |  | 1 | 10 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kavakdere Köyü | Köy | 1 |  | 13 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Konaközü Köyü | Köy | 1 |  | 14 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Navruzyaylası Köyü | Köy | 1 |  | 26 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Arslandoğmuş Köyü | Köy | 1 |  | 136 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Şeyhhalil Köyü | Köy | 1 |  | 712 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Emirler Köyü | Köy | 1 |  | 49 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Erenler Köyü | Köy | 1 |  | 64 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Esençay Köyü | Köy | 1 |  | 39 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Fındıcak Köyü | Köy | 1 |  | 27 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Halkaçayır Köyü | Köy | 1 |  | 19 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kavak Köyü | Köy | 1 |  | 892 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Karakoç Köyü | Köy | 1 |  | 413 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | M.Sarıkaya Köyü | Köy | 1 |  | 95 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Üyükyaylası Köyü | Köy | 1 |  | 13 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yücebaca Köyü | Köy | 1 |  | 45 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Tat Köyü | Köy | 1 |  | 181 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Akpınar Köyü | Köy | 1 |  | 40 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Belcik Köyü | Köy | 1 |  | 401 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Danaören Köyü | Köy | 1 |  | 80 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Demiroluk Köyü | Köy | 1 |  | 90 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Dikilitaş Köyü | Köy | 1 |  | 45 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yolkaya Köyü | Köy | 1 |  | 802 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Çubuk Köyü | Köy | 1 |  | 156 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yılanlıkaya Köyü | Köy | 1 |  | 36 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Avcıpınar Köyü | Köy | 1 |  | 81 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Büyükakören Köyü | Köy | 1 |  | 646 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Direkli Köyü | Köy | 1 |  | 381 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kadıköy Köyü | Köy | 1 |  | 311 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Karalar Köyü | Köy | 1 |  | 611 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yiğitler Köyü | Köy | 1 |  | 233 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yusufoğlan Köyü | Köy | 1 |  | 601 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Y.Çavuşlu-Bedel-Buğdayören Erikli Mez.-Aslandoğmuş-Şeyhhalil-Çubuk-Tat-Belcik- B.Akören-Demiroluk-Direkli-Kadıköy-Karalar-Kavak-M.Sarıkaya-Üyük-Yiğitler-Yusufoğlan-Yassıkara-Çöte Köyü | Y.Çavuşlu-Bedel-Buğdayören Erikli Mez.- Aslandoğmuş-Şeyhhalil-Çubuk-Tat-Belcik- B.Akören-Demiroluk-Direkli-Kadıköy- Karalar-Kavak-M.Sarıkaya-Üyük- Yiğitler-Yusufoğlan-Yassıkara-Çöte Köyü | 19 | 1 | 6376 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Demircilik - Karacaören -Karakoc -Menteşe - Y.Çavuşlu - Hamzaşeyh - Demiroluk - Y.Ekecik - Bedel - B. Akören - Cumhuriyet - Belcik Köyleri | Köy | 12 |  | 3941 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kuşçu Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.07.2018 tarih ve 15876 Sayılı Olurları ile Programdan çıkartılmıştır
Y | SİVAS | ZARA | Kürünlü Köyü | Köy | 1 |  | 33 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Çaylı Köyü | Köy | 1 |  | 43 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Esenler Köyü | Köy | 1 |  | 23 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Ilıca Köyü | Köy | 1 |  | 100 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Y.Mescit-Y.Çamurcu Köyleri | Köy | 2 |  | 52 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Büyükköy Köyü | Köy | 1 |  | 54 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Selimiye Köyü | Köy | 1 |  | 18 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Y.Çamözü Köyü | Köy | 1 |  | 34 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kavasbaşıçiftliği Köyü | Köy | 1 |  | 16 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Sedille Köyü-Salmahan Mez.-Bozkır Köyü-Sülüklügöl Mez. | Sedille Köyü-Salmahan Mez.-Bozkır Köyü-Sülüklügöl Mez. |  | 2 | 17 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Korkut Köyü | Ağılönü-Ayangilağılı-Eskiköy Mezraları | 1 | 3 | 245 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Dilekpınarı Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 27.10.2018 tarih ve 21288 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | Müslümababat Köyü | Alibaz Mez. |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.07.2018 tarih ve 15876 Sayılı Olurları ile Programdan çıkartılmıştır
Y | SİVAS | ZARA | Baharşeyh Köyü | Köy | 1 |  | 27 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kardere Köyü | Armutlu Mez. |  | 1 | 2 | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Sucak Köyü | Köy | 1 |  | 24 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Şerefiye -Alişir Grup İçme Suyu | Köy | 1 |  | 393 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Tepeköy Köyü | Yüzbaşı Çiftliği mez. |  | 1 | 6 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | ZARA | Kelhasan köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.07.2018 tarih ve 15876 Sayılı Olurları ile Programdan çıkartılmıştır
EK | SİVAS | ZARA | Gümüşçevre köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 27.10.2018 tarih ve 21288 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | Tuzlagözü köyü ve Mezraları | Tuzlagözü köyü ve Mezraları | 1 |  | 220 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Büyükgüney Köyü Uzungöze Mez.-Ağlıkçayı köyü Solmazlar Mez.-İkideğirmen Köyü Deredam ve Mezraları-Mahmutağaçiftiği Canbekli Mez.-Beypınarı Köyü Mezraları-Yolören Köyü | Büyükgüney Köyü Uzungöze Mez.-Ağlıkçayı köyü Solmazlar Mez.-İkideğirmen Köyü Deredam ve Mezraları-Mahmutağaçiftiği Canbekli Mez. -Beypınarı Köyü Mezraları-Yolören Köyü | 1 | 6 | 209 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM |  |  |  |  | 352 | 93 | 52727 |  |  |  |  | 204 | 3 | 0 | 0 | 15

## 2018 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2018 YILI YOL İZLEME TABLOSU ( 30.04.2019 TARİHİ İTİBARIYLA )
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PRG | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | ASFALT ONARIM | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [7 empty] | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | SİVAS | MERKEZ | 070 | Tepeönü-Armutlu Grup Ky. | Köy | 15 |  | 1095 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 10 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
EK | SİVAS | MERKEZ | 001 | Dörteylül- Kolluca Ky. | Köy | 2 |  | 156 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 24.10.2018 tarih ve 21019 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | AKINCILAR | 013 | Şenbağlar-Doğantepe Grp Ky. | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 20.04.2018 tarih ve 414 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | SİVAS | AKINCILAR | Köy İçi | Aşağıyeniköy Ky. | Haremuşağı Mezrası |  | 1 | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 23000 | [6 empty] | 22000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | SİVAS | AKINCILAR | Köy İçi | Doğantepe Ky. | Köy | 1 |  | 151 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 13000 | [6 empty] | 13000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | STABİLİZE
Y | SİVAS | AKINCILAR | Köy İçi | Yusufşeyh Ky. | Köy | 1 |  | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
EK | SİVAS | AKINCILAR | Köy İçi | Yağlıçayır Ky. | Köy | 1 |  | 87 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1800 | [6 empty] | 1800 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.10.2018 tarih ve 10088 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Doğupınar Ky. | Köy | 1 |  | 384 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Başyayla Ky. | Köy | 1 |  | 411 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Gümüşdiğin Ky. | Köy | 1 |  | 282 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Tahyurt Ky. | Köy | 1 |  | 311 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Kızılhüyük Ky. | Köy | 1 |  | 320 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1650 | [6 empty] | 1650 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Taşlıhüyük Ky. | Köy | 1 |  | 371 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Harmandalı Ky. | Köy | 1 |  | 160 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1700 | [6 empty] | 1700 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Mutubey Ky. | Köy | 1 |  | 180 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 089 | Ölçekli-Şahinköy Grp Ky. | Ölçekli- Ölçekli Özlüce Mez., Dikmeçay-Karakuzulu- Şahin- Çakıraağa köyleri | 5 | 1 | 182 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | İSTİNAT DUVARI
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 104 | Gölören-Gürpınar-Gözecik-Höbek Grp Ky. | S.Gözecik-Gürpınar- Gölören- Gölören -Kaygusuz-Başören- Balova-Dışbudak-İncirlipın-İncirlipınar-Ahmetören Mez. Keçikaya-Soğucak-Höbek Köyleri | 10 | 2 | 569 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 20 | [9 empty] | 20 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 045 | Bayırüstü-Olukman Grp Ky. | Uzunbağ Doğancık Mez- Üçpınar-Üçpınar-Güvenli- Olukman- Eğrisu-Çukuröz- İnanlı-Yeşilyayla- Bayırüstü Köyleri | 8 | 2 | 295 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 9 | [9 empty] | 9 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 056 | Kavaklısu-Göndüren Grp Ky. | Kavaklısu-Kızılcaören-Kızılcaören- Yünlüce Mez. Yerliçay- Göndüren köyleri | 4 | 1 | 180 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8 | [9 empty] | 8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 027 | Selimoğlu-Ortaköy Grp Ky. | Selimoğlu- Handere- Atmalıoğlu Ortaköy- Yeşilyol- Güçlü Mezrası Gurup Köy Yolları | 4 | 1 | 79 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Mursal Ky. | Köy | 1 |  | 160 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Gölören Ky. | Köy | 1 |  | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Yalnızsöğüt Ky. | İnanlı Mezrası |  | 1 | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Kesme Ky. | Köy | 1 |  | 84 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Maltepe Ky. | Köy | 1 |  | 73 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4500 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Yeşilyol Ky. | Hacıboşlar Mezrası |  | 1 | 15 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Şahin Ky. | Köy | 1 |  | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Güneş Ky. | İstasyon Mezrası |  | 1 | 46 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Ekinbaşı Ky. | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | İncirlipınar Ky. | Köy | 1 |  | 17 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Gürpınar Ky. | Köy | 1 |  | 43 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Karşıkonak Ky. | Köy | 1 |  | 46 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Ölçekli Ky. | Köy | 1 |  | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Çakırtarla Ky. | Köy | 1 |  | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Akpelit Ky. | Köy | 1 |  | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Yağbasan Ky. | Köy | 1 |  | 80 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Kavaklısu Ky. | Köy | 1 |  | 48 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Akmeşe Ky. | Köy | 1 |  | 91 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | İkizbaşak Ky. | Köy | 1 |  | 22 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Köy İçi | Çatpınar Ky. | Köy | 1 |  | 194 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Köy İçi | Kozağaç Ky. | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Köy İçi | İçdere Ky. | Köy | 1 |  | 45 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
Y | SİVAS | GEMEREK | 006 | Karagöl-Köseli-Osmanuşağı Öziçi Grup Yolu | Köy | 1 | 2 | 172 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
Y | SİVAS | GEMEREK | 024 | Hacıyusuf-Kartalkaya-Yeşilöz-Durgunsu-Cesurlar Grup yolu | Köy | 5 |  | 657 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 4 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
Y | SİVAS | GEMEREK | 019 | Kümeören-Tatlıpınar-Kocaoğlu-Çiçekoğlu Grup Yolu | Köy | 7 |  | 1426 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 6 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Akçaşar Ky. | Köy | 1 |  | 140 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Bulhasan Ky. | Köy | 1 |  | 128 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Burhan Ky. | Köy | 1 |  | 372 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2858 | [6 empty] | 2858 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Çat Ky. | Köy | 1 |  | 339 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Dendil Ky. | Köy | 1 |  | 151 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Eskiçubuk Ky. | Köy | 1 |  | 140 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Eskiyurt Ky. | Köy | 1 |  | 473 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | İnkışla Ky. | Köy | 1 |  | 592 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3600 | [6 empty] | 3600 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Karagöl Ky. | Köy | 1 |  | 363 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3060 | [6 empty] | 3060 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Keklicek Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.05.2018 tarih ve 10332 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
EK | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Örenyurt Ky. | Köy | 1 |  | 78 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 700 | [6 empty] | 700 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.05.2018 tarih ve 10332 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Kümeören Ky. | Köy | 1 |  | 299 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Tatlıpınar Ky. | Köy | 1 |  | 134 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Tekmen Ky. | Köy | 1 |  | 220 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Yeniköy Ky. | Köy | 1 |  | 550 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Eğerci Ky. | Köy | 1 |  | 1024 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5400 | [6 empty] | 5400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Karaca Köyü | Köy | 1 |  | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 23 | [10 empty] | 23 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Arslanca Ky. | Köy | 1 |  | 40 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2750 | [6 empty] | 2750 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Gözüküçük Ky. | Köy | 1 |  | 16 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2750 | [6 empty] | 2750 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Bozat Ky. | Köy | 1 |  | 125 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4500 | [6 empty] | 4500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Karayakup Ky. | Köy | 1 |  | 224 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Subaşı Ky. | Köy | 1 |  | 33 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Aydoğdu Köyü | Kayıoğlu Mez. |  | 1 | 30 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Dikköy Ky. | Köy | 1 |  | 98 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Okçaören Ky. | Köy | 1 |  | 18 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Günalan Ky. | Köy | 1 |  | 118 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Aşağı Tepecik Ky. | Köy | 1 |  | 70 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Gözlüce Ky. | Köy | 1 |  | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Karaca Ky. | Köy | 1 |  | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Sarıyusuf Ky. | Köy | 1 |  | 14 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Gözlüce Köyü | Ödemiş Mez. |  | 1 | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Akçataş Ky. | Köy | 1 |  | 143 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Gözören Ky. | Köy | 1 |  | 34 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Çukuryurt Köyü | Köy | 1 |  | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 250 | [6 empty] | 250 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.08.2018 tarih ve 17500 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Yuvacık Köyü | Dutluca Mez. |  | 1 | 11 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.08.2018 tarih ve 17500 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Yukarı Tepecik Ky. | Köy | 1 |  | 87 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.09.2018 tarih ve 17881 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | GÜRÜN | 059 | Yaylacık-Yolgeçen-Deveçayırı Grp.Ky. | Yaylacık-Aş.Yaylacık Mez.-Karapınar-Yolgeçen-Akpınar-Deveçarırı-Camiliyurt Köyleri | 5 | 1 | 922 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8 | [9 empty] | 8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÜRÜN | Köy İçi | Akpınar Ky. | Köy | 1 |  | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÜRÜN | Köy İçi | Yolgeçen Ky. | Köy | 1 |  | 599 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | GÜRÜN | Köy İçi | Tepecik Köyü | Köy | 1 |  | 700 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 14800 | [6 empty] | 14800 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.06.2018 tarih ve 172 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | HAFİK | 089 | Bahçecik-Çınarlı Grp.Ky. | Köy | 1 |  | 316 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 6 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | 041 | Karlı-Üzeyir Grp. Ky. | Köy | 1 |  | 309 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | 079 | Çakmak-Esenli Grp.ky. | Köy | 1 |  | 187 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | 043 | Düzyayla-Düğer Grp. Ky. | Düzyayla-Düğer-Düğer Karapınar,Kavakderesi,Koçali,Sarı köy mezraları | 2 | 4 | 512 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | 079 | Esenli Ky. | Köy | 1 |  | 71 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | 043 | Düzyayla-Üzeyir Ky. | Köy | 2 |  | 358 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
Y | SİVAS | HAFİK | 089 | Çınarlı Ky. | Köy | 1 |  | 254 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
Y | SİVAS | HAFİK | 034 | Tavşanlı Ky. | Köy | 1 |  | 171 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
Y | SİVAS | HAFİK | 003 | Pirhüseyin-Yayıközü Ky. | Köy | 2 |  | 208 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Adamlı Ky. | Köy | 1 |  | 66 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Bahçecik Ky. | Köy | 1 |  | 38 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Beydili Ky. | Köy | 1 |  | 123 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Çömlekli Ky. | Köy | 1 |  | 24 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Dündar Ky. | Köy | 1 |  | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Emre Ky. | Köy | 1 |  | 50 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | İSTİNAT DUVARI
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Günyamaç Ky. | Köy | 1 |  | 95 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 6200 | [6 empty] | 6200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Karlı Ky. | Köy | 1 |  | 153 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Koşutdere Ky. | Köy | 1 |  | 174 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Oymadere Ky. | Köy | 1 |  | 39 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Tavşanlı Ky. | Köy | 1 |  | 171 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Topcuyeniköy Ky. | Köy | 1 |  | 49 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | İnköy Ky. | Köy | 1 |  | 21 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Öreğil Ky. | Köy | 1 |  | 68 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Kurugöl Ky. | Köy | 1 |  | 30 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Düzyayla Ky. | Köy | 1 |  | 332 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4470 | [6 empty] | 4470 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Kızılören Ky. | Köy | 1 |  | 34 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Küpecik Ky. | Köy | 1 |  | 60 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Ekingölü Ky. | Köy | 1 |  | 125 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Yakaboyu Ky. | Köy | 1 |  | 119 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Üzeyir Ky. | Köy | 1 |  | 26 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Çakmak Ky. | Köy | 1 |  | 42 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Beykonağı Ky. | Köy | 1 |  | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | HAFİK | 088 | Çömlekli Ky. |  | 1 |  | 24 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2018 tarih ve 21863 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Pirhüseyin Ky. | İsmailhanı mez. |  | 1 | 5 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2018 tarih ve 21863 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Kızılören Ky. | Molla mez. |  | 1 | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2018 tarih ve 21863 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Bayıraltı Ky. | Köy | 1 |  | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2018 tarih ve 21863 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | İMRANLI | 114 | Karaboğaz -Maden Grp Ky. | Köy | 4 |  | 309 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | İMRANLI | 085 | Cerit-Kavalcık Grp Ky. | Köy | 7 |  | 281 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 4 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | İMRANLI | 057 | Taşlıca Ky. | Köy | 1 |  | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | İMRANLI | 029 | Aydın Ky. | Köy | 1 |  | 34 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | 104 | Borular Ky. | Köy | 1 |  | 59 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | 018 | Dağyurdu Ky. | Köy | 1 |  | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | 001 | Gökçebel Ky. | Köy | 1 |  | 28 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | 001 | Kapımahmut Ky. | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | 101 | Türkkeşlik Ky. | Köy | 1 |  | 349 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
Y | SİVAS | İMRANLI | 114 | Maden Ky. | Köy | 1 |  | 111 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Boğazören Ky. | Köy | 1 |  | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Borular Ky. | Köy | 1 |  | 59 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 10000 | [6 empty] | 10000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Dağyurdu Ky. | Köy | 1 |  | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Darıseki Ky. | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Delice Ky. | Köy | 1 |  | 122 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Eskidere Ky. | Köy | 1 |  | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Eskikeşlik Ky. | Köy | 1 |  | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Gelintarla Ky. | Köy | 1 |  | 21 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | K. Söğütlü Ky. | Köy | 1 |  | 12 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Kapımahmut Ky. | Köy | 1 |  | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Kapıkaya Ky. | Köy | 1 |  | 72 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Karacaören Ky. | Köy | 1 |  | 79 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3500 | [6 empty] | 3500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Kasaplar Ky. | Köy | 1 |  | 40 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Kuzöy Ky. | Köy | 1 |  | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Sinek Ky. | Köy | 1 |  | 22 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Toklucak Ky. | Köy | 1 |  | 23 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Türkkeşlik Ky. | Köy | 1 |  | 349 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Boğanak Ky. | Köy | 1 |  | 56 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 6700 | [6 empty] | 6700 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Akçakale Ky. | Köy | 1 |  | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Aşağışeyhli Ky. | Köy | 1 |  | 9 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Başlıca Ky. | Köy | 1 |  | 15 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Bulgurluk Ky. | Köy | 1 |  | 17 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Çalıyurt Ky. | Köy | 1 |  | 63 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Dereköy Ky. | Köy | 1 |  | 33 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 200 | [6 empty] | 200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Ekincik Ky. | Köy | 1 |  | 16 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Eskikapımahmut Ky. | Köy | 1 |  | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Gökçebel Ky. | Köy | 1 |  | 28 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Haliller Ky. | Köy | 1 |  | 8 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Kızıltepe Ky. | Köy | 1 |  | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | M. KılıçlarKy. | Köy | 1 |  | 13 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Ortaköy Ky. | Köy | 1 |  | 37 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Piredede Ky. | Köy | 1 |  | 13 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Tuzözü Ky. | Köy | 1 |  | 31 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Yazıkavak Ky. | Köy | 1 |  | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Yünören Ky. | Köy | 1 |  | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Aşağı Boğaz Ky. | Köy | 1 |  | 38 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1400 | [6 empty] | 1400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Cerit Ky. | Köy | 1 |  | 38 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Uyanık Ky. | Köy | 1 |  | 110 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 400 | [6 empty] | 400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Kapımahmut Ky. | Kavaklıdere Mez. |  | 1 | 5 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Bardaklı Ky. | Köy | 1 |  | 38 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Bağyazı Ky. | Köy | 1 |  | 18 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Koçgediği Ky. | Köy | 1 |  | 28 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Gökçebel köyü | Delimahmut Mez. |  | 1 | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 200 | [6 empty] | 200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Maden Ky. | Köy | 1 |  | 111 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Darıseki Ky. | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 200 | [6 empty] | 200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Yukarıçulha Ky. | Köy | 1 |  | 43 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 600 | [6 empty] | 600 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Bahadun Ky. | Köy | 1 |  | 34 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 100 | [6 empty] | 100 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | KANGAL | 107 | Aşağıhüyük - Sutaşı Arası | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 38 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | SİVAS | KANGAL | 101 | Çiftlikören - Çipil Grp. Ky. | Çiftlikören- Çipil-Çipil Nadirağılı,İlyasağılı,Alimpınarı Mezraları |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 38 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | TAŞ DUVAR
Y | SİVAS | KANGAL | 055 | Alacahan -Düzce-Dışlık Grp Ky. | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 38 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | MENFEZ
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Akçamağara Ky. | Köy | 1 |  | 172 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Akçaşehir Ky. | Köy | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | İSTİNAT DUVARI
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Alacahan Yeniköy | Köy | 1 |  | 57 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Avşarören Ky. | Köy | 1 |  | 213 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Bektaş Ky. | Köy | 1 |  | 367 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Bozarmut Ky. | Köy | 1 |  | 115 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Çamurlu Ky. | Köy | 1 |  | 78 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Çatköy Ky. | Köy | 1 |  | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Çiftlikören Ky. | Köy | 1 |  | 84 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Deligazili Ky. | Köy | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Deliktaş Ky. | Köy | 1 |  | 202 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Düzce Ky. | Köy | 1 |  | 68 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3200 | [6 empty] | 3200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Eymir Ky. | Köy | 1 |  | 70 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Gürükbekir Ky. | Köy | 1 |  | 69 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Humarlı (Kumarlı) Ky. | Köy | 1 |  | 78 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Kalkım Ky. | Köy | 1 |  | 42 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Karagücük Ky. | Köy | 1 |  | 92 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Karasüver (Kuzyaka) Ky. | Köy | 1 |  | 78 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Kavak Ky. | Köy | 1 |  | 57 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Kuşkayası Ky. | Köy | 1 |  | 214 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Maksutlu Ky. | Köy | 1 |  | 54 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Mancılık Ky. | Köy | 1 |  | 176 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Onaran Ky. | Köy | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Örencik Ky. | Köy | 1 |  | 145 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Sarıpınar Ky. | Köy | 1 |  | 118 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Seçenyurdu Ky. | Köy | 1 |  | 70 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Sutaşı Ky. | Köy | 1 |  | 142 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Tilkihüyük Ky. | Köy | 1 |  | 70 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Yarhisar Ky. | Köy | 1 |  | 105 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Yaylacık Ky. | Köy | 1 |  | 44 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Yeşilkale Ky. | Köy | 1 |  | 109 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Yeşilvadi Ky. | Köy | 1 |  | 86 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | 042 | Yağcılar-Sütlüce Grp.Ky. | Yağcılar-Yalnıztepe-Yağcılar Ulupınar Mz.-Sütlüce Köyleri |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.05.2018 tarih ve 10233 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | 073 | Ortaseki-Bozkuş Grp.Ky. | Ortaseki-Ortaseki Kocali,Çimenli,Mekan,Direkli Mz.-Bozkuş Köyleri |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.05.2018 tarih ve 10233 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
EK | SİVAS | KOYULHİSAR | 007 | Ortaköy-Suçatı Grup Ky. | Köy | 32 |  | 2165 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2.7 | [7 empty] | 2.7 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.05.2018 tarih ve 10233 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | 007 | Güzelyurt- Yenice Grup Yolu | Köy | 2 |  | 293 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | 046 | Aydınlar Köyü | Köy | 1 |  | 200 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Küplüce Ky. | Köy | 1 |  | 43 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 9000 | [6 empty] | 9000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Yolüstü Ky. | Köy | 1 |  | 34 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4500 | [6 empty] | 4500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Kızılelma Ky. | Asarcık Mez. |  | 1 | 48 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 6000 | [6 empty] | 6000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | STABİLİZE
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Taşpınar Ky. | Köy | 1 |  | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | BETON YOL
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Güzelyurt Ky. | Elmaalan Mez. |  | 1 | 33 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 009 | Güneyli-Türkmenler-Olucak Grp.Ky. | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 1 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. | [6 empty] | BSK ASFALT
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 061 | Kale Ky. | Çavuşlu- Göynük- Menekşeli ve İsaklı Mezraları | 1 | 2 | 85 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | 1. KAT ASFALT
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 044 | Aksu Ky | Köy | 1 |  | 307 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | 2. KAT ASFALT
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 046 | Çataloluk Ky | Köy | 1 |  | 425 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | TAŞ DUVAR
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | 081 | Camili Ky. | Selimler Mez. | 1 | 1 | 71 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 350 | [10 empty] | 350 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.10.2018 tarih ve 02 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Köy İçi | Kale Ky. | Çavuşlu Mez. |  | 1 | 32 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2200 | [6 empty] | 2200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.10.2018 tarih ve 02 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Köy İçi | Çataloluk Ky. | Merkez Kılıçlar Mez. |  | 1 | 125 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2200 | [6 empty] | 2200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.10.2018 tarih ve 02 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
D.E | SİVAS | ŞARKIŞLA | 011 | Çekem-sultan grup köy yolu | Köy | 8 |  | 380 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8 | [9 empty] | 8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | MENFEZ
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Alaçayır Ky. | Köy | 1 |  | 34 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | KÖPRÜ
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Dökmetaş Ky. | Köy | 1 |  | 161 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Büyükyüreğil Ky. | Köy | 1 |  | 163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 8000 | [6 empty] | 8000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Kayapınar Ky. | Köy | 1 |  | 204 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 6000 | [6 empty] | 6000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Karakuz Ky. | Köy | 1 |  | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Kevenlik Ky. | Köy | 1 |  | 63 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Küçükyüreğil Ky. | Köy | 1 |  | 74 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Emlek (mezra) Ky. | Köy | 1 |  | 47 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Elmalı Ky. | Köy | 1 |  | 88 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Samankaya Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.07.2018 tarih ve 274 Sayılı Olurları ile programdan çıkartılmıştır
EK | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Emlakkale Ky. | Köy | 1 |  | 243 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.07.2018 tarih ve 274 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
Y | SİVAS | ULAŞ | 034 | Küpeli-Acıyurt-Kurtoğlu Grp.Ky. | Köy | 4 |  | 747 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | 001 | Karaşar-Hacımirza Grp Ky. | Karaşar-Karaşar Gülbahçe-Kengelli Mez.-Hacımirza Köyleri | 2 | 2 | 354 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | 040 | Karacalar-Baharözü Grp Ky. | Karacalar-Yapalı-Yapalı Kç.Yapalı Mez.-Baharözü Köyleri | 3 | 1 | 1497 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | 040 | Baharözü Köyü | Köy | 1 |  | 1023 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Karacalar Ky. | Köy | 1 |  | 225 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Baharözü Ky. | Köy | 1 |  | 1023 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 10000 | [6 empty] | 10000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Karataş Ky. | Köy | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Küpeli Ky. | Köy | 1 |  | 239 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Örenlice Ky. | Köy | 1 |  | 120 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Karaşar Ky. | Köy | 1 |  | 181 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Yukarıada Ky. | Köy | 1 |  | 83 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Gürpınar Ky. | Köy | 1 |  | 95 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Hacımirza Ky. | Köy | 1 |  | 99 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Gümüşpınar Ky. | Köy | 1 |  | 62 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Kazanpınar Ky. | Köy | 1 |  | 103 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Kertmekaracaören Ky. | Köy | 1 |  | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Demircilik Ky. | Köy | 1 |  | 23 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Ekincioğlu Ky. | Köy | 1 |  | 136 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Aşağıada Ky. | Köy | 1 |  | 175 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Yapalı Ky. | Köy | 1 |  | 213 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2018 tarih ve 21864 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Kurtoğlu Ky. | Köy | 1 |  | 268 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2018 tarih ve 21864 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | YILDIZELİ | 089 | D. Yolu- Halkaçayır-Kadıköy Grp.Ky. | Köy | 2 |  | 340 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | 016 | Çırçır -Güneykaya Ky. | Köy | 2 |  | 69 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Akçalı Ky. | Köy | 1 |  | 117 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Akpınarbeleni Ky. | Köy | 1 |  | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Halkaçayır Ky. | Köy | 1 |  | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kadılı Ky. | Köy | 1 |  | 13 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Üyükyaylası Ky. | Köy | 1 |  | 13 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Aslandoğmuş Ky. | Köy | 1 |  | 136 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yakup Ky. | Köy | 1 |  | 111 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Danişment Ky. | Köy | 1 |  | 14 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kavakdere Ky. | Köy | 1 |  | 13 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kayalıpınar Ky. | Köy | 1 |  | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kırkpınar Ky. | Köy | 1 |  | 47 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Konaközü Ky. | Köy | 1 |  | 14 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Sarıçal Ky. | Köy | 1 |  | 87 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Alaca Ky. | Köy | 1 |  | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Başköy Ky. | Köy | 1 |  | 90 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Danaören Ky. | Köy | 1 |  | 80 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yusufoğlan Ky. | Köy | 1 |  | 601 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | YILDIZELİ | 052 | Bayat Ky. | Köy | 1 |  | 422 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 6 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | 054 | Nevruz Ky. | Köy | 1 |  | 104 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3.2 | [9 empty] | 3.2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | TCK | Direkli Ky. | Köy | 1 |  | 381 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1.8 | [9 empty] | 1.8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Gökçeli Ky. | Köy | 1 |  | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | K.Akören Ky. | Köy | 1 |  | 16 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Karacaören Ky. | Köy | 1 |  | 444 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yiğitler Ky. | Köy | 1 |  | 233 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yeniyapan Ky. | Köy | 1 |  | 331 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kerimümin Ky. | Köy | 1 |  | 326 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Dikilitaş Ky. | Köy | 1 |  | 45 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Çobansaray Ky. | Köy | 1 |  | 421 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | M.Çiftliği Ky. | Köy | 1 |  | 193 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 250 | [6 empty] | 250 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Sarıçal Ky. | Köy | 1 |  | 87 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Erenler Ky. | Köy | 1 |  | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Töngel Ky. | Köy | 1 |  | 151 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Dereköy Ky. | Köy | 1 |  | 59 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | M.Yeniköy Ky. | Köy | 1 |  | 49 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Akkoca Ky. | Köy | 1 |  | 66 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Eşmebaşı Ky. | Köy | 1 |  | 534 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 250 | [6 empty] | 250 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | D.Sarıkaya Ky. | Köy | 1 |  | 193 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Direkli Ky. | Köy | 1 |  | 381 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Bedel Ky. | Köy | 1 |  | 471 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yk.Çavuşlu Ky. | Köy | 1 |  | 320 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yusufoğlan Ky. | Köy | 1 |  | 601 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Tat Ky. | Köy | 1 |  | 181 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | B.Akören Ky. | Köy | 1 |  | 646 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2770 | [6 empty] | 2770 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamınn 12.11.2018 tarih ve 927 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Konaközü Ky. | Köy | 1 |  | 14 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamınn 12.11.2018 tarih ve 927 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | İğdecikler Ky. | Köy | 1 |  | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamınn 12.11.2018 tarih ve 927 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | 187 | Ütük-Yapak Grp. Ky. | Köy | 12 |  | 1447 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | SİVAS | ZARA | 072 | Kevenli-Korkut-Çaylı Grp.Ky. | Köy | 12 |  | 1074 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 13 | [9 empty] | 13 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | STABİLİZE
Y | SİVAS | ZARA | 116 | Zoğallı-Aşağı Çamurcu Grp.Ky. | Köy | 8 |  | 425 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 9 | [9 empty] | 9 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
Y | SİVAS | ZARA | 011 | Kayabaşı-Aş.Kovacık Grup Ky. | Köy | 6 |  | 416 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
Y | SİVAS | ZARA | 141 | Tuzlagözü-Selimiye Köyü Grup Ky. | Köy | 2 |  | 126 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 2 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
Y | SİVAS | ZARA | 094 | Büyükkaya Ky. | Köy | 1 |  | 30 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
Y | SİVAS | ZARA | 044 | Yk.Sedille Ky. | Köy | 1 |  | 32 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | SİVAS | ZARA | 060 | Karaman Ky. | Köy | 1 |  | 3 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | SİVAS | ZARA | 029 | Şafaklı Köyü Mezrası | Şafaklı Köyü Mezrası |  | 1 | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
Y | SİVAS | ZARA | 021 | Büyükgüney Ky. | Köy | 1 |  | 30 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
Y | SİVAS | ZARA | 112 | Aşağımescit Ky. | Temolar Mez. |  | 1 | 11 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
Y | SİVAS | ZARA | 005 | Armutçayırı Ky. | Köy | 1 |  | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | İSTİNAT DUVARI
Y | SİVAS | ZARA | 021 | Avşar-Ütükyurdu Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 27.10.2018 tarih ve 21288 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | 015 | Pazarbelen Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 28.06.2018 tarih ve 13442 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | 133 | Beypınarı Ky. | Gökdere-Göller Mez. |  | 1 | 17 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | ZARA | 086 | Korkut Köyü | Ağılönü Mez. |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 27.10.2018 tarih ve 21288 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Şafaklı Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 28.06.2018 tarih ve 13442 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Kayabaşı Ky. | Köy | 1 |  | 47 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Gümüşçevre Ky. | Çatak Mez. |  | 1 | 37 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Çatören Ky. | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Tuzlagözü Ky. | Yuva Mez. |  | 1 | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Sucak Ky. | Köy | 1 |  | 24 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Söğütlü Ky. | Köy | 1 |  | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Armutçayırı Ky. | Köy | 1 |  | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Canova Ky. | Köy | 1 |  | 156 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Avşar Ky. | Harami Mez. |  | 1 | 63 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Kurucabat Ky. | Köy | 1 |  | 84 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Müslümabat Ky. | Köy | 1 |  | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Y. Çamurcu Ky. | Köy | 1 |  | 42 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 700 | [6 empty] | 700 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | A. Mescit Ky. | Köy | 1 |  | 54 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Selimiye Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 28.06.2018 tarih ve 13442 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Kaplan Ky. | Çotuklar Mez. |  | 1 | 48 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Pazarcık Ky. | Köy | 1 |  | 56 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Pazarbelen Ky. | Köy | 1 |  | 46 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Baharşeyh Ky. | Köy | 1 |  | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Tepeköy | Orta mahalle Mez. |  | 1 | 12 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Yarağıl Ky. | Köy | 1 |  | 58 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Bektaş Ky. | Köy | 1 |  | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Yoğunpelit Ky. | Köy | 1 |  | 11 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Karaman Ky. | Köy | 1 |  | 3 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 400 | [6 empty] | 400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Aşağı Ekinli | Köy | 1 |  | 69 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Topaktaş Ky. | Köy | 1 |  | 32 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 400 | [6 empty] | 400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Yayıközü Ky. | Köy | 1 |  | 153 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Nasır Ky. | Köy | 1 |  | 163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 800 | [6 empty] | 800 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Yeşildere Ky. | Köy | 1 |  | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Kayadibi Ky. | Köy | 1 |  | 97 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Gühertaş Ky. | Köy | 1 |  | 150 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Korkut Ky. | Köy | 1 |  | 317 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Eymir Ky. | Köy | 1 |  | 133 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Karacahisar Ky. | Köy | 1 |  | 170 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 700 | [6 empty] | 700 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.06.2018 tarih ve 13442 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Akören Ky. | Köy | 1 |  | 131 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.06.2018 tarih ve 13442 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Osmaniye Ky. | Köy | 1 |  | 89 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.06.2018 tarih ve 13442 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Güllüali Ky. | Köy | 1 |  | 21 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.06.2018 tarih ve 13442 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Çevirmehan Ky. | Köy | 1 |  | 86 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.10.2018 tarih ve 21288 sayılı olurları ile ek programa alınmıştrı.
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | İkideğirmen Ky. | Köy | 1 |  | 36 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | STABİLİZE
TOPLAM | [5 empty] | 477 | 43 | 55479 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 606158 | 15.7 | 0 | 160 | 373 | 31 | 2 |  |  | 351 | 0 | 0 | 0 | 14

## 2018 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2018 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU ( 30.04.2019 TARİHİ İTİBARIYLA )
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | SİVAS | MERKEZ | Kızılca Köyü | Köy | 1 |  | 347 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | #REF! | 1000 | KORİGATÖR | 4000 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
EK | SİVAS | MERKEZ | Ozmuş Köyü | Köy | 1 |  | 309 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | #REF! | 500 | KORİGATÖR |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.07.2018 tarih ve 15140 sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | MERKEZ | Onbaşılar Köyü | Köy | 1 |  | 94 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | #REF! | 250 | KORİGATÖR | 988 |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.07.2018 tarih ve 15140 sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | MERKEZ | Gaziköy | Köy | 1 |  | 679 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | #REF! | 750 | KORİGATÖR | 4380 |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.07.2018 tarih ve 15140 sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
Y | SİVAS | GÖLOVA | Sarıyusuf Köyü | Köy | 1 |  | 14 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | #REF! | 100 | KORİGATÖR | 770 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | SİVAS | GÜRÜN | Tepecik Köyü | Köy | 1 |  | 700 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | #REF! | 500 | KORİGATÖR | 12320 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
EK | SİVAS | GÜRÜN | Karapınar Köyü | Köy | 1 |  | 31 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | #REF! | 60 | KORİGATÖR | 200 |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 16.10.2018 tarih ve 404 sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
Y | SİVAS | İMRANLI | Bardaklı Köyü | Köy | 1 |  | 38 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | #REF! | 150 | KORİGATÖR | 1230 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kümbet köyü | Köy | 1 |  | 830 | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | #REF! | 1000 | KORİGATÖR | 6000 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PAKET ARITMA
TOPLAM |  |  |  |  | 9 | 0 | 3042 |  |  | #REF! | 4310 |  | 29888 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0