## İL İCMALİ 2022
KÖYDES 2022 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (28.02.2023 TARİHİ İTİBARIYLA)
| SİVAS | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIK SU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
|  | BİTEN |  | 123 | 26 | 149 | 182 | 42 | 224 | 27 | 4 | 31 | 20 | 1 | 21 | 352 | 73 | 425
|  | DEVAM EDEN |  | B: 1; C: 1; D: 3; F: 3 | 3 | 1 | 4
İHALE AŞAMASINDA OLAN
|  | BAŞLAMAYAN |  | A: 1; B: 1; C: 2; G: 1; I: 1 | 2 | 1 | 3
|  | İPTAL |  | 19 |  | 19 | 15 |  | 15 | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 6 | 40 | 2 | 42
|  | TOPLAM |  | 143 | 28 | 171 | 200 | 42 | 242 | 30 | 4 | 34 | 24 | 3 | 27 | 397 | 77 | 474
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (KM) | TESVİYE (KM) | STABİLİZE (KM) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m²) | ONARIM (KM) | TAŞ DUVAR (M3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARARLANAN
|  |  |  | D: BSK (KM); E: 1.KAT(KM); F: 2.KAT(KM); G: KLASİK(KM); H: SSB (KM); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
| SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | E: 75.22; I: 101534; J: 314.09; K: 195 | 19 |  | 473 | 663 | 60606
| BİTEN |  |  | C: 1.77; E: 72.22; I: 127764; J: 299.54; K: 125 | 20 |  | 479 | 653 | 58111
KÖY İÇME SULARI İŞLERİNİN DURUMU
| SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
YENİ TESİS
|  | TESİS GELİŞTİRME |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 71 |  | 1 |  | 1 | 2 | 71
|  | BAKIM ONARIM |  | B: 1; E: 1; F: 343; H: 1; K: 1; L: 343
|  | TOPLAM |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 414 |  | 2 |  | 1 | 3 | 414
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİNİN DURUMU
| SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM
|  | YENİ TESİS |  | C: 5; F: 5; I: 5; L: 5
|  | TESİS GELİŞTİRME |  | C: 15; F: 15; I: 12; L: 12
|  | BAKIM ONARIM |  | C: 10; F: 10; I: 14; L: 14
|  | TOPLAM |  | C: 30; F: 30; I: 31; L: 31
|  | PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS ADET |  | C: 4943; F: 4943; I: 5164; L: 5164
|  | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | C: 1503; F: 1503; I: 1586; L: 1586
|  | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ |  | C: 30; F: 30; I: 50; L: 50
|  | HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI
K. BAŞ. HAY. SAYISI
ATIK SU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | TOPLAM
|  |  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
| BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) |  | 4 | A: 2; B: 263; E: 2; J: 2
| SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) |  | 1 | A: 1; B: 104; F: 1; J: 1
| SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 5 | A: 4; B: 559; C: 1; D: 24; F: 3; G: 1; J: 4
| KLASİK ARITMA (Ad) |  | 1 | A: 1; B: 339; F: 1; J: 1
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
| DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan)(Ad) |  | 1 | A: 1; B: 70; F: 1; J: 1
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  |  | A: 14; B: 5128; D: 9; F: 3

## 2022 İÇMESUYU ALT DAĞ.
2022 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU (28.02.2023 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [5 empty] | FİZİKİ | MADDİ |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Beypınar Köyü İsale Hattı Yapım İşi | BEYPINARI, | 1 | 1 | 373 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kösrelik Mezrası Depo Yapımı İşi | Kösrelik, | 0 | 1 | 12 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | İşhan Köyü Depo Yapım İşi | İŞHANI, | 1 | 1 | 200 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Armutlu Köyü Depo Yapım İşi | ARMUTLU, | 1 | 1 | 41 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkartılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Bingöl Köyü İçme suyu Depo Bakım ve Onarım Yapımı işi | BİNGÖL, | 1 | 1 | 45 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Dikmencik Köyü İçme suyu Sondaj Yapımı işi | DİKMENCİK, | 1 | 1 | 96 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 14 Köye Su Sayacı Takılması İşi | GÜNELİ, BADEMKAYA, BİNGÖL, GÜNDÜZKÖY, KERVANSARAY, ÖRENCİK, PINARCA, SARIDEMİR, TAHTIKEMENT, TATLICAK, YAĞMURLUSEKİ, YARAMIŞ, YAZIBAŞI, YENİ KERVANSARAY, | 14 | 14 | 964 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yenice Köyü Ek İçme Suyu (Sondaj) Yapım İşi | YENİCE, | 1 | 1 | 43 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yukarı Yıldızlı Köyü İsale Yapım İşi | YUKARIYILDIZLI, | 1 | 1 | 56 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Barcın Köyü İçme suyu İsale Hattı Onarımı Yapımı işi | BARCIN, | 1 | 1 | 27 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ebuhan Köyü Depo Yapım İşi | EBUHAN, | 1 | 1 | 70 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Çaygören Köyü İçme suyu Sondaj Yapımı işi | ÇAYGÖREN, | 1 | 1 | 101 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yakupoğlan Köyü Şebeke Yapım İşi | YAKUPOĞLAN, | 1 | 1 | 1975 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkartılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Yenice Köyü Güneş Panelli Terfili Sistem Yapım İşi | YENİCE, | 1 | 1 | 43 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 12.11.2022 tarih ve 37055 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Sivritepe Ek İçme Suyu (Sondaj) Yapım İşi | SİVRİTEPE, | 1 | 1 | 168 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Porsuk Köyü Ek İçme suyu (Sondaj)Yapım İşi | PORSUK, | 1 | 1 | 140 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 12.11.2022 tarih ve 37055 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Ayli Köyü Ek İçme suyu (Sondaj) Yapım İşi | AYLI, | 1 | 1 | 343 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 12.11.2022 tarih ve 37055 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Sarıhasan Mezrası İsale Hattı Yapımı İşi | Sarıhasan, | 0 | 1 | 19 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkartılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | İnceağa Köyü Güneş Panelli Terfili Sistem Yapım İşi | İNCEAĞA, | 1 | 1 | 88 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 12.11.2022 tarih ve 37055 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Serpincik Köyü Ek İçme Suyu (Sondaj) Yapım İşi | SERPİNCİK, | 1 | 1 | 144 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Gümüşdere Köyü İsale Yapım İşi | GÜMÜŞDERE, | 1 | 1 | 657 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Koyuncu Grubu İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi | SORKUNCUK, ESKİKÖY, KAVLAK, KEÇİLİ, KOYUNCU, | 5 | 5 | 431 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Cirali Mezrası İsale Hattı Yapımı | Cirali, | 0 | 1 | 31 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yazıbaşı Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | YAZIBAŞI, | 1 | 1 | 124 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Olukman Köyü Depo Yapımı İşi | OLUKMAN, | 1 | 1 | 579 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akpınar Köyü İsale Hattı Yapım İşi | AKPINAR, | 1 | 1 | 74 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akçainiş Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | AKÇAİNİŞ, | 1 | 1 | 38 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Kavlak Köyü Ek İçme suyu (Sondaj) Yapım İşi | KAVLAK, | 1 | 1 | 36 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 12.11.2022 tarih ve 37055 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Damılı Köyü İçme suyu İsale Hattı Yapımı işi | DAMILI, | 1 | 1 | 19 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Söğütcük Köyü İçme suyu Sondaj Yapımı işi | SÖĞÜTCÜK, | 1 | 1 | 271 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Üçtepe Köyü Depo Yapımı İşi | ÜÇTEPE, | 1 | 1 | 36 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Hanlı Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | HANLI, | 1 | 1 | 406 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Yeniboğazkesen Köyü İçme suyu İsale Hattı Yapımı işi | YENİBOĞAZKESEN, | 1 | 1 | 105 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | İnceağa Köyü Ek İçme Suyu (Sondaj) Yapım İşi | İNCEAĞA, | 1 | 1 | 88 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Körtuzla Köyü İsale Hattı Yapımı | KÖRTUZLA, | 1 | 1 | 126 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ayli Köyü Şebeke Yapım İşi | AYLI, | 1 | 1 | 343 | Bakım Onarım | Suyu Yetersiz | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Yaramış Köyü İçme suyu Membası ve Drenaj Yapımı işi | YARAMIŞ, | 1 | 1 | 317 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Pınarlı Mezrası İsale Hattı Yapımı İşi | Pınarlı, | 0 | 1 | 14 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34155 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | Aşağıyeniköy Haremuşağı Mezrası Depo Yapım İşi | Haremuşağı, | 0 | 1 | 11 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Gümüşdiğin Köyü İsale Hattı Yapım İşi | GÜMÜŞDİĞİN, | 1 | 1 | 252 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 98.8823 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Başyayla Köyü İsale Hattı Yapım İşi | BAŞYAYLA, | 1 | 1 | 361 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Oyuktepe Köyü Depo Yapım İşi | OYUKTEPE, | 1 | 1 | 18 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakuzulu Köyü Hıdırlık Mezrası Depo Yapım İşi | Hıdırlık, | 0 | 1 | 7 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Yazı Köyü Depo Bakım Onarım ve 2000 m. İsale Hattı Yenileme Yapım İşi | YAZI, | 1 | 1 | 26 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakale Köyü Depo Yapım İşi | KARAKALE, | 1 | 1 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Tepehan Köyü Acıgöz Mezrası 1000 m. İsale Hattı Yapım İşi | Acıgöz, | 0 | 1 | 8 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Çamurlu Köyü Sondaj ile İçme Suyu Çıkartılması Yapım İşi | ÇAMURLU, | 1 | 1 | 40 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Güllüce Köyü Depo Yapım İşi | GÜLLÜCE, | 1 | 1 | 42 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Selimoğlu Köyü Depo Yapım İşi | SELİMOĞLU, | 1 | 1 | 22 | Bakım ve Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Alazlı Köyü İsale Hattı Yapım İşi | ALAZLI, | 1 | 1 | 43 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 26 Adet Köye Su Sayacı Takılması Yapım İşi | TAVZA, ALAN, ALAZLI, ARSLANTAŞ, AVCIÇAYI, BAŞEKİN, BEŞAĞAÇ, BOYALI, ÇALICI, ÇATPINAR, DARIKOL, EKİNCİLER, ESKİKÖY, GÖÇÜKÖY, İÇDERE, KARKIN, KIPÇAK, KOZAĞAÇ, KOZLU, OKÇULU, ORTAKÖY, SARISUVAT, SÖBÜLER, ÜTÜK, YAVŞANCIK, YEŞİLÇUKUR, | 26 | 26 | 1300 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 8 Adet Köye İsale Hattı Yapım İşi | KARKIN, BAŞEKİN, DARIKOL, EKİNCİLER, KIPÇAK, KOZAĞAÇ, OKÇULU, SARISUVAT, | 8 | 8 | 368 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Bulhasan Köyü İçmesuyu Terfi Tesisi Yapım İşi | BULHASAN, | 1 | 1 | 124 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 26.12.2022 tarih ve 39531 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Eğerci Köyü İçmesuyu Memba Yapım İşi | EĞERCİ, | 1 | 1 | 919 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karaağıl köyü Yeni Memba Açılması İşi | KARAAĞIL, | 1 | 1 | 61 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Keklicek Köyü İçmesuyu İsale Hattı Onarım Yapım İşi | KEKLİCEK, | 1 | 1 | 227 | Bakım ve Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 26.12.2022 tarih ve 39531 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | GEMEREK | İnkışla Köyü İçme suyu Ek Güneş Enerjisi Panel Modülü Yapımı İşi | İNKIŞLA, | 1 | 1 | 584 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1
EK |  | SİVAS | GEMEREK | Kümeören Köyü Ek Sondaj İle İçme suyu Çıkarılması Yapımı İşi | KÜMEÖREN, | 1 | 1 | 261 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Burhan Köyü İçmesuyu Haber Sistemi Yapım İşi | BURHAN, | 1 | 1 | 369 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Kümeören Köyü Sondaj İle İçmesuyu Çıkarılması Yapım İşi | KÜMEÖREN, | 1 | 1 | 261 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Burhan Köyü İçmesuyu İsale Hattı Onarım Yapım İşi | BURHAN, | 1 | 1 | 369 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Akçaşar Köyü Memba Bakım Onarımı Yapımı İşi | AKÇAŞAR, | 1 | 1 | 141 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GEMEREK | Burhan Köyü Ek Su Sayacı Takılması Yapımı İşi | BURHAN, | 1 | 1 | 369 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1
EK |  | SİVAS | GEMEREK | Kümeören Köyü İçme suyu Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapımı İşi | KÜMEÖREN, | 1 | 1 | 261 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Eskiçubuk Köyü İsale Hattı Bakım Onarımı Yapım İşi | ESKİÇUBUK, | 1 | 1 | 129 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Burhan- Dendil- Bulhasan Köyleri Su Sayacı takılması İşi | BURHAN, BULHASAN, DENDİL, | 3 | 3 | 633 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Kümeören- Çiçekoğlu- Tekmen Köyleri Depo Bakım Onarım Yapımı İşi | TEKMEN, ÇİÇEKOĞLU, KÜMEÖREN, | 3 | 3 | 535 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Inkışla Köyü Terfi GESe Dönüşümü İşi | İNKIŞLA, | 1 | 1 | 584 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Öziçi Köyü Sondaj İle İçmesuyu Çıkarılması Yapım İşi | ÖZİÇİ, | 1 | 1 | 40 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | Karayakup Köyü Depo Yapım İşi | KARAYAKUP, | 1 | 1 | 240 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | Aydoğdu Köyü Kayadollu Mezrası GES Terfili İçme Suyu Yapım İşi | Kayadollu, | 0 | 1 | 50 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Dayakpınar Köyü Depo Yapım İşi | DAYAKPINAR, | 1 | 1 | 67 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Yeşildere Köyü İsale Hattı Yapım İşi | YEŞİLDERE, | 1 | 1 | 175 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 07.09.2022 tarih ve 32988 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Karadoruk Köyü Güneş Enerjili Terfili İçme Suyu Tesisi Yapım İşi | KARADORUK, | 1 | 1 | 84 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Sularbaşı Köyü Güneş Enerjili Terfili İçme Suyu Tesisi Yapım İşi | SULARBAŞI, | 1 | 1 | 165 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | KoyunluKöyü Depo Yapım İşi | KOYUNLU, | 1 | 1 | 70 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 20 Adet Köye Depo Bakım Onarım Yapım İşi | YUVA, BAĞLIÇAY, BEYPINAR, BOZHÜYÜK, ÇAMLICA, DAYAKPINAR, DEVEÇAYIRI, GÜLLÜBUCAK, HÜYÜKLÜYURT, KARADORUK, KARAÖREN, KAVAKKÖY, KINDIRALIK, KIZILÖREN, KIZILPINAR, KÜRKÇÜ, SULARBAŞI, YELKEN, YENİBEKTAŞLI, YILANHÜYÜK, | 20 | 20 | 1921 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Kızılpınar Köyü Depo Yapım İşi | KIZILPINAR, | 1 | 1 | 42 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Yakaboyu Köyü İsale Hattı Yapım İşi | YAKABOYU, | 1 | 1 | 130 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | Tuzhisar Köyü Soğuk Pınar Mezrası 50 M3 İçme Suyu Depo Yapım İşi | Soğukpınar, | 0 | 1 | 15 | Bakım Onarım | Sulu | 50 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2022 tarih ve 38637 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | Çaltılı Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | ÇALTILI, | 1 | 1 | 50 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Pirhüseyin Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | PİRHÜSEYİN, | 1 | 1 | 44 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Aylıoğlu Köyü Depo Yapım İşi | AYLIOĞLU, | 1 | 1 | 11 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 98.3333 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Sofular Köyü Depo Yapım İşi | SOFULAR, | 1 | 1 | 128 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 96.3265 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Pusat Köyü İsale Hattı Yapım İşi | PUSAT, | 1 | 1 | 113 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Karacahisar köyü İçmesuyu 1 km. İsale Hattı Yapımı İşi | KARACAHİSAR, | 1 | 1 | 41 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Toklucak Köyü İçmesuyu Deposu Yapımı İşi | TOKLUCAK, | 1 | 1 | 27 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Gelenli Köyü Söğütlü Mezrası Güneş Enerjili Terfili İçme Suyu Tesisi Yapım İşi | Söğütlü, | 0 | 1 | 15 | Yeni Tesis | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Çetinkaya Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | ÇETİNKAYA, | 1 | 1 | 969 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Sutaşı Köyü Terfi Sistemi ve İsale Hattı Yapım İşi | SUTAŞI, | 1 | 1 | 138 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Akpınar Köyü İlave İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi | AKPINAR, | 1 | 1 | 60 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 19.09.2022 tarih ve 33584 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır
Y |  | SİVAS | KANGAL | Elalibey Köyü İlave İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi | ELALİBEY, | 1 | 1 | 44 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 19.09.2022 tarih ve 33584 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır
EK |  | SİVAS | KANGAL | Onaran Köyü Kılıçdere Mezrası Depo Yapım İşi | Kılıçderesi, | 0 | 1 | 10 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.09.2022 tarih ve 33584 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | KANGAL | Dışlık Köyü Depo Bakım Onarımı Yapım İşi | DIŞLIK, | 1 | 1 | 72 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Ceviz Köyü Depo Yapım İşi | CEVİZ, | 1 | 1 | 30 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Kızılelma Köyü 3500 m İçmesuyu İsale Hattı Yapımı İşi | KIZILELMA, | 1 | 1 | 334 | Yeni Tesis | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Kılıçpınar Köyü İçmesuyu Terfi Tesisi ve İsale Hattı Yapım İşi | KILIÇPINARI, | 1 | 1 | 72 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Sarıkaya Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | SARIKAYA, | 1 | 1 | 141 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Karaçam Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KARAÇAM, | 1 | 1 | 80 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Küçükgüzel Köyü İçmesuyu Şebeke Hattı Bakım Onarım Yapımı İşi | KÜÇÜKGÜZEL, | 1 | 1 | 23 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Küçükgüzel Köyü Depo Bakım Onarımı İşi | KÜÇÜKGÜZEL, | 1 | 1 | 23 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kiziryurdu Köyü İçmesuyu İsale Hattı Bakım Onarımı | KİZİRYURDU, | 1 | 1 | 31 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çataloluk Köyü 2 Adet Kaptaj Yapımı İşi | ÇATALOLUK, | 1 | 1 | 395 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 10.10.2022 tarih ve 35033 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yamaç Köyü İçmesuyu Tevzi Maslağı Yapım İşi | YAMAÇ, | 1 | 1 | 82 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Balkara Köyü İçmesuyu İsale Hattı Bakım Onarımı | BALKARA, | 1 | 1 | 120 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Esenyaka Köyü İsale Hattı Bakım-Onarımı İşi | ESENYAKA, | 1 | 1 | 400 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kale Köyü Depo ve İsale Hattı yapımı İşi | KALE, | 1 | 1 | 113 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Günlüce Köyü İsale Hattı Bakım Onarım İşi | GÜNLÜCE, | 1 | 1 | 187 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yoncalı Köyü İçmesuyu İsale Hattı Bakım Onarımı Yapım İşi | YONCALI, | 1 | 1 | 60 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Bostancık Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | BOSTANCIK, | 1 | 1 | 249 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çitlice-Balkara Köyleri Tevzi Maslağı Yapımı İşi | BALKARA, ÇİTLİCE, | 2 | 2 | 170 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Erence Köyü Depo Bakım Onarımı İşi | ERENCE, | 1 | 1 | 188 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Taklak Köyü İsale Hattı Bakım Onarımı İşi | TAKLAK, | 1 | 1 | 33 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Karaağaç Köyü Kaptaj Yapımı İşi | KARAAĞAÇ, | 1 | 1 | 97 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kayadelen Köyü İçme suyu Şebeke Hattı Bakım Onarım Yapımı İşi | KAYADELEN, | 1 | 1 | 39 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.01.2023 tarih ve 40048 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Karaağaç Köyü Tepeköy Mezrası İçme suyu İsale Hattı Yapımı İşi | Tepeköy, | 0 | 1 | 17 | Yeni Tesis | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.01.2023 tarih ve 40048 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Eskitoprak Köyü Depo Yapımı İşi | ESKİTOPRAK, | 1 | 1 | 33 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 10.10.2022 tarih ve 35033 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Sağpazarı Köyü Güneş Enerjili Terfili İçme Suyu Tesisi Bakım Onarımı Yapım İşi | SAĞPAZAR, | 1 | 1 | 98 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Akıncı Köyü İçme suyu İsale Hattı Bakım Onarım Yapımı İşi | AKINCI, | 1 | 1 | 163 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 94.4839 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.01.2023 tarih ve 40048 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Güdeli Köyü Güneş Enerjili Terfili İçme Suyu Tesisi Yapım İşi | GÜDELİ, | 1 | 1 | 88 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Karalar Köyü Depo Bakım Onarımı Yapımı İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 77 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Üzümlü Köyü İsale Hattı Bakım Onarımı İşi | ÜZÜMLÜ, | 1 | 1 | 83 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Karacaören Köyü Karataş Mezrası Depo Yapımı İşi | KARACAÖREN, | 1 | 1 | 145 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çakırlı Köyü İsale Hattı Bakım Onarımı İşi | ÇAKIRLI, | 1 | 1 | 173 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yamaç Köyü İsale Hattı Bakım Onarımı İşi | YAMAÇ, | 1 | 1 | 82 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yukarıakören Köyü İsale Hattı Bakım Onarımı İşi | YUKARIAKÖREN, | 1 | 1 | 204 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Gözköy Güneş Enerjili Terfili İçme Suyu Tesisi Bakım Onarım Yapım İşi | GÖZKÖY, | 1 | 1 | 232 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yoncalı Köyü İsale Hattı Bakım Onarımı İşi | YONCALI, | 1 | 1 | 60 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Maksutlu Köyü Memba Bakım Onarım Yapım İşi | MAKSUTLU, | 1 | 1 | 258 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 96.814 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 3 Köye( Bozkurt, Kazancık, Kevenlik) Otomatik Vana Takılması Yapım İşi | BOZKURT, KAZANCIK, KEVENLİ, | 3 | 3 | 171 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.11.2022 tarih ve 37926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Mescitli Köyü Terfili İçme Suyu Tesisi Yapım İşi | MESCİT, | 1 | 1 | 39 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Mengensofular Köyü İsale Hattı Yapım İşi | MENGENSOFULAR, | 1 | 1 | 110 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gümüştepe Köyü Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | GÜMÜŞTEPE, | 1 | 1 | 665 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Mescitli Köyü Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | MESCİT, | 1 | 1 | 39 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kılıççı Köyü Memba Bakım Onarım Yapım İşi | KILIÇÇI, | 1 | 1 | 38 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Dikili Köyü Memba Bakım Onarım Yapım İşi | DİKİLİ, | 1 | 1 | 173 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 88.742 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Otluk Köyü İçme suyu Deposu Dalgıç Pompa Takılması Yapımı İşi | OTLUK, | 1 | 1 | 46 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.11.2022 tarih ve 37926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Hocabey Köyü İçme suyu Su Sayacı (72 adet)Takılması Yapımı İşi | HOCABEY, | 1 | 1 | 76 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.11.2022 tarih ve 37926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Canabdal Köyü Ek Su Getirme Yapım İşi | CANABDAL, | 1 | 1 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çekem Köyü İçmesuyu Sondaj Yapım İşi | ÇEKEM, | 1 | 1 | 34 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çekem Köyü Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | ÇEKEM, | 1 | 1 | 34 | Bakım ve Onarım | Sulu | 100 |  | 99.4712 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.11.2022 tarih ve 37926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Fakılı Köyü İsale Hattı Yapım İşi | FAKILI, | 1 | 1 | 34 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çamlıca Köyü Terfili İçme Suyu Tesisi Yapım İşi | ÇAMLICA, | 1 | 1 | 25 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34148 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çanakçı Köyü Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | ÇANAKÇI, | 1 | 1 | 313 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kevenli Köyü Memba Bakım Onarım Yapım İşi | KEVENLİ, | 1 | 1 | 62 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 93.9707 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Dökmetaş Köyü Ek Su Sondaj İle İçmesuyu Çıkarılması Yapım İşi | DÖKMETAŞ, | 1 | 1 | 151 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Akçakışla Köyü Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | AKÇAKIŞLA, | 1 | 1 | 553 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Emlak Karacaören Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | E.KARACAÖREN, | 1 | 1 | 244 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Benlihasan Köyü Memba Bakım Onarım Yapım İşi | BENLİHASAN, | 1 | 1 | 50 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Tecer Köyü-Kapukaya Köyü Yeşildiyar Mezrası Su Sayacı Takılması Yapım İşi | Yeşildiyar, TECER, | 1 | 2 | 53 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Kazanpınar Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KAZANPINAR, | 1 | 1 | 115 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 07.09.2022 tarih ve 32994 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Altınoluk Köyü Ek İsale Hattı Yapım İşi | ALTINOLUK, | 1 | 1 | 72 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Sandal Köyü Ek Su-Terfili Bina ve Güneş Enerji Sistemi Yapım İşi | SANDAL, | 1 | 1 | 235 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Seren Köyü Ek İsale Yapım İşi | SEREN, | 1 | 1 | 177 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Çöte Köyü Ek İsale Hattı Yapım İşi | ÇÖTE, | 1 | 1 | 244 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Sarıyar Köyü İsale Hattı Değişimi Yapım İşi | SARIYAR, | 1 | 1 | 1461 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Ortaçakmak Köyü İçme suyu 1500 m. İsale Hattı Yapımı İşi | ORTAÇAKMAK, | 1 | 1 | 167 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 88.3765 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.12.2022 tarih ve 39172 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yakacık Çavuşlu Köyü Ek İsale Hattı Yapım İşi | YAKACIKÇAVUŞLU, | 1 | 1 | 247 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yiğitler Köyü İsale Hattı Değişimi Yapım İşi | YİĞİTLER, | 1 | 1 | 217 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Ortaklar Köyü Terfi Binası ve Bakım Onarım Yapım İşi | ORTAKLAR, | 1 | 1 | 60 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Üyük Köy Ek İsale Hattı Yapım İşi | ÜYÜK, | 1 | 1 | 137 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yk.Çakmak Köyü İsale Hattı Değişimi Yapım İşi | YUKARIÇAKMAK, | 1 | 1 | 300 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | İğdecikler-Emirler ve Küçükakören Köyleri İçmesuyu sondajı Açma Yapım İşi | KÜÇÜKAKÖREN, EMİRLER, İĞDECİKLER, | 3 | 3 | 92 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2022 tarih ve 36223 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | Gümüşçevre Köyü Çatak Mezrası İsale Hattı-Kaptaj Yapım İşi | Çatak, | 0 | 1 | 29 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Müslümabat Köyü Haydar Mezrası İsale Hattı-Kaptaj Yapım İşi | MÜSLÜMABAT, | 1 | 1 | 23 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Tuzlagözü Köyü Yuva Mezrası İsale Hattı-Kaptaj Yapım İşi | Yuva, | 0 | 1 | 32 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Yoğunpelit Depo ve Tevzi Maslağı Yapım İşi | YOĞUNPELİT, | 1 | 1 | 13 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Atalan Köyü İsale Hattı-Kaptaj-Hibrit Terfi Binası Yapım İşi | ATALAN, | 1 | 1 | 60 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Aluçlubel-Ahmethacı-Bozkır Grup Köyleri Kaptaj Yenileme Yapım İşi | BOZKIR, AHMETHACI, ALIÇBEL, | 3 | 3 | 75 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Yeşimli Köyü İsale Hattı-Kaptaj-Depo-Şebeke Hattı Yapım İşi | YEŞİMLİ, | 1 | 1 | 95 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | İğdeli Köyü İsale Hattı Yapım İşi | İĞDELİ, | 1 | 1 | 74 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [5 empty] | 236 | 251 | 33144 | [5 empty] | 149 | 1 | 0 | 2 | 19

## 2022 YOL İZLEME ALT DAĞ.
2022 YILI YOL İZLEME TABLOSU (28.02.2023 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", ''SATHİ KAPLAMA'', "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON YOL) | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [6 empty] | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m² | Km | Km | Km | Km | MENFEZ AD. | KÖPRÜ AD. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-147 | Grup Köy Yolu ilt. Karamehmet Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | OZMUŞ, KARAMEHMET, | 2 | 2 | 514 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-005 | Kurtlapa Çıkışı Asarcık - Gülpınar Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | KURTLAPA, ASARCIK, GÜLPINAR, | 3 | 3 | 1606 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-157 | İl Yolu ilt. Porsuk-Zengi-Yıldızeli İlçe Sınırı Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ZENGİ, OZMUŞ, KARAMEHMET, PORSUK, Kadiroğulları, | 4 | 5 | 918 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-131 | Devlet Yolu ilt.Damlacık-Durdulu-Haydarlı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KARALI, HAYIRBEY, BOSTANCIK, HAYDARLI, KAHYALI, DAMLACIK, DURDULU, KUMYURT, İncesu, | 8 | 9 | 1327 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Çaypınar Köyü Menfez Yapım İşi | ÇAYPINAR, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Keçili Köyü Menfez Yapım İşi | KEÇİLİ, | 1 | 1 | 121 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Acıpınar Köyü Menfez Yapım İşi | ACIPINAR, | 1 | 1 | 110 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-153 | İl Yolu ilt. Olukman-Yıldız Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi | GAZİKÖY, KUZÖREN, OLUKMAN, | 3 | 3 | 1268 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Karabalçık Köyü Menfez Yapım İşi | KARABALÇIK, | 1 | 1 | 100 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-018 | Devlet Yolu ilt. Yk.Sarıca-Yünlüce grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KILIÇKÖY, UĞRUNCA, SIYRINDI, YÜNLÜCE, BALÇIK, ABDURRAHMAN, SAPANLI, YUKARISARICA, EKENEK, | 9 | 9 | 336 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Yünlüce Köyü 200 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YÜNLÜCE, | 1 | 1 | 47 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Yk. Sarıca Köyü 5000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YUKARISARICA, | 1 | 1 | 36 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Derecik Köyü 5000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DERECİK, | 1 | 1 | 59 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | KılıçKöy 3100 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KILIÇKÖY, | 1 | 1 | 45 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3100 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Çiçekli Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇİÇEKLİ, | 1 | 1 | 83 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | 58-02-009 | Grup Yolu İlt.Tahtyurt-Harmandalı Grp Köy Yolu | TAŞLIHÜYÜK, TAHTYURT, HARMANDALI, BAYINDIR, KIZILHÜYÜK, | 5 | 5 | 1208 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 2 |  | 100 | 90.6074 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-024 | İkizbaşak-Çiğdemli-Duruköy Drup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | AKPELİT, DURUKÖY, ÇİĞDEMLİ, Dazlak, Burmahan, | 3 | 5 | 153 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-039 | Bayırlı Ağçaadam Mezrası Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | BAYIRLI, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Yeşilyol Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YEŞİLYOL, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Çobandurağı Köyü Çaltı Mezrası 3500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Çaltı, | 0 | 1 | 13 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Karasar Köyü 700 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARASAR, | 1 | 1 | 51 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 700 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Şahin Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ŞAHİNKÖY, | 1 | 1 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Avşarcık Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AVŞARCIK, | 1 | 1 | 25 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Arıkbaşı Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ARIKBAŞI, | 1 | 1 | 59 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Başören Köyü 700 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BAŞÖREN, | 1 | 1 | 66 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 700 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Çamurlu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇAMURLU, | 1 | 1 | 40 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Mursal Köyü 1400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | MURSAL, | 1 | 1 | 140 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Madenli Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | MADENLİ, | 1 | 1 | 70 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Bayırlı Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BAYIRLI, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Höbek Köyü 4000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | HÖBEK, | 1 | 1 | 135 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 4000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Kesme Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KESME, | 1 | 1 | 88 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Kızılcaören Köyü Yünlüce Mezrası 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Yünlüce, | 0 | 1 | 20 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Beldibi Köyü Konak Mezrası 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Konak, | 0 | 1 | 13 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Sincan Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SİNCAN, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Merkez Gözecik Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÖZECİK (MERKEZ), | 1 | 1 | 27 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-016 | İl Yolu ilt. Söbüler-Deveci Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | ALAZLI, SÖBÜLER, DARIKOL, KOZAĞAÇ, GÖÇÜKÖY, Orta, Deveci, | 5 | 7 | 176 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2.27 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-001 | Doğanşar İlçe Çıkışı-Kozlu Ekinciler Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | EKİNCİLER, ORTAKÖY, YAVŞANCIK, ARSLANTAŞ, KOZLU, Hamam, Dere, | 5 | 7 | 244 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-010 | İl Yolu ilt. Avcıçayı-Boyalı Koyulhisar Sınırı Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BOYALI, AVCIÇAYI, YEŞİLÇUKUR, Bahadır, | 3 | 4 | 127 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-006 | İl Yolu ilt. Okçulu - Alan Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KARKIN, AVCIÇAYI, ESKİKÖY, OKÇULU, BEŞAĞAÇ, ALAN, Karaçalı, Yukarı Beşağaç, | 6 | 8 | 331 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-001 | Keklicek-Eskiyurt-Bulhasan-Örenyurt Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ESKİYURT, BULHASAN, ÖRENYURT, KEKLİCEK, | 4 | 4 | 901 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-018 | Grup Köy Yolu ilt. Seydinali Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SEYDİNALİ, KÜÇÜKTUZHİSAR, YENİKÖY, | 3 | 3 | 813 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-018 | Grup Köy Yolu ilt. Seydinali Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KÜÇÜKTUZHİSAR, YENİKÖY, SEYDİNALİ, | 3 | 3 | 813 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-001 | İl Yolu ilt Keklicek-Örenyurt Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BULHASAN, ESKİYURT, KEKLİCEK, ÖRENYURT, | 4 | 4 | 901 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Akçaşar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Taşı yapımı İşi | AKÇAŞAR, | 1 | 1 | 141 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Eskiyurt Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ESKİYURT, | 1 | 1 | 453 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-009 | Devlet Yolu ilt. Günalan-Yuvacık Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇOBANLI, GÜNALAN, DEMİRKONAK, BOZAT, YUVACIK, Dutluca, | 5 | 6 | 428 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-026 | Köy Yolu ilt. Yaylaçayı-Kolbaşı Mezra Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YAYLAÇAYI, Kolbaşı, | 1 | 2 | 75 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-014 | Devlet Yolu ilt. Yk.Tepecik-Canköy-Çevrecik Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | YUKARITEPECİK, ULUÇUKUR, ÇEVRECİK, CANKÖY, KARACA, Sarıçiçek, | 5 | 6 | 277 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Demirkonak Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DEMİRKONAK, | 1 | 1 | 75 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Günalan Köyü 400 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | GÜNALAN, | 1 | 1 | 120 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Boğazköy Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BOĞAZ, | 1 | 1 | 194 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Çukuryurt Köyü 400 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | ÇUKURYURT, | 1 | 1 | 40 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Çataklı Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇATAKLI, | 1 | 1 | 62 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Gözlüce Köyü Ödemiş Mezrası 334 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | Ödemiş, | 0 | 1 | 14 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 334 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Aydoğdu Köyü Kayadollu Mezrası 400 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | Kayadollu, | 0 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Arslanca Köyü 400 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | ARSLANCA, | 1 | 1 | 46 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Okçaören Köyü 100 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | OKÇAÖREN, | 1 | 1 | 32 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Bozat Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BOZAT, | 1 | 1 | 137 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Çobanlı Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇOBANLI, | 1 | 1 | 62 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | İlyasköy Köyü 400 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | İLYASKÖY, | 1 | 1 | 31 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Yk. Tepecik Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YUKARITEPECİK, | 1 | 1 | 135 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Karaca Köyü 300 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | KARACA, | 1 | 1 | 49 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Karayakup Köyü 800 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | KARAYAKUP, | 1 | 1 | 240 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-078 | Yılanhüyük Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YILANHÜYÜK, | 1 | 1 | 65 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.71 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-017 | Sarıca Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SARICA, Tökler, | 1 | 2 | 372 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 6.86 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-012 | Ortaçatkara Mezra Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | DAYAKPINAR, KONAKPINAR, KARADORUK, Çöplü, Düğünyurdu, Koyunlukoca, Kuz, | 3 | 7 | 291 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 13.61 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-060 | Beypınar Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BEYPINAR, | 1 | 1 | 409 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-059 | Yolgeçen Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | CAMİLİYURT, YAYLACIK, AKPINAR, GÜLLÜBUCAK, GÜLDEDE, DEVEÇAYIRI, KARAPINAR, YOLGEÇEN, Aşağıyaylacık, | 8 | 9 | 797 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 19.23 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-012 | Karadoruk-Dayakpınar Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | DAYAKPINAR, KONAKPINAR, KARADORUK, Çöplü, Düğünyurdu, Koyunlukoca, Kuz, | 3 | 7 | 291 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 6.99 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-049 | Başören-Güldede Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AKDERE, BAŞÖREN, GÜLDEDE, KARAPINAR, BOZHÜYÜK, Avşar, Tersakan, Arpaçukuru, Gelincik, | 5 | 9 | 413 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 11.61 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-045 | Kavakköy Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KAVAKKÖY, Kuzuluk, Erkeç, | 1 | 3 | 148 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 9.33 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-003 | Çamlıca Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇAMLICA, | 1 | 1 | 380 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4.02 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-073 | Kaşköy Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YAYLACIK, KAŞKÖY, | 2 | 2 | 67 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.68 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-076 | Davulhüyük Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | DAVULHÜYÜK, REŞADİYE, | 2 | 2 | 246 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 6.31 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-033 | Devlet Yolu ilt. Mahkenli-Ayvalı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BAĞLIÇAY, AYVALI, MAHKENLİ, Cemal Pınarı, Yukarı Ayvalı, Çöğürme, Konakgörmez, | 3 | 7 | 634 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 8.44 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-074 | Kızılpınar Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KIZILPINAR, | 1 | 1 | 42 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4.04 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-004 | Kaledere Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KALEDERE, | 1 | 1 | 75 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 6.44 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-062 | Akpınar-Göbekören Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | CAMİLİYURT, GÖBEKÖREN, BEYPINAR, DEVEÇAYIRI, | 4 | 4 | 677 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 15.67 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Kaledere Köy İstinat Duvarı Yapımı İşi | KALEDERE, | 1 | 1 | 75 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [10 empty] | 125 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Davulhüyük Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DAVULHÜYÜK, | 1 | 1 | 216 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Çamlıca Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇAMLICA, | 1 | 1 | 380 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Beypınarı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BEYPINAR, | 1 | 1 | 409 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Akpınar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi |  | 0 | 0 | 0 | Bakım Onarım | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Dayakpınar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Kaşköy 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAŞKÖY, | 1 | 1 | 42 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Külahlı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KÜLAHLI, | 1 | 1 | 52 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-002 | Devlet Yolu ilt. Yarhisar-Çimenyenice Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇİMENYENİCE, YARHİSAR, | 2 | 2 | 280 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-085 | Çakmak-Üreğil Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇAKMAK, | 1 | 1 | 31 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.85 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-079 | İl Yolu ilt. Çakmak-Esenli Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇAKMAK, ESENLİ, ÜREĞİL, Gökyüzağılı, | 3 | 4 | 243 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-083 | İl Yolu ilt. Kamış-Adamlı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ALANYURT, DEĞİRMENSEKİ, MADEN, OTMANALAN, ŞAHİN, KAMIŞKÖY, KAYTARMIŞ, | 7 | 7 | 247 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 20 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-089 | İl Yolu ilt.Bahçecik-Çınarlı-Zara Üyük Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi | BAHÇECİK, ÇINARLI, | 2 | 2 | 318 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 09.12.2022 tarih ve 38637 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Beykonağı Köyü Çatma Mezrası 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Çatma, | 0 | 1 | 18 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çömlekli Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇÖMLEKLİ, | 1 | 1 | 27 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Alibeyli Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ALİBEYLİ, | 1 | 1 | 56 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çimenyenice Köyü HıdırUşağı Mezrası 900 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Hıdıruşağı, | 0 | 1 | 15 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2022 tarih ve 38637 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çimenyenice Köyü Ahmet Uşağı Mezrası 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Ahmetuşağı, | 0 | 1 | 15 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2022 tarih ve 38637 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Dışkapı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DIŞKAPI, | 1 | 1 | 120 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Kabalı Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2022 tarih ve 38637 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Kızılören Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KIZILÖREN, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Düzyayla Köyü 1150 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DÜZYAYLA, | 1 | 1 | 308 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1150 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2022 tarih ve 38637 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Ekingölü Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | EKİNGÖLÜ, | 1 | 1 | 144 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Yarhisar Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YARHİSAR, | 1 | 1 | 180 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Üreğil Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÜREĞİL, | 1 | 1 | 109 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Yeniköy Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YENİKÖY, | 1 | 1 | 258 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Derince Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DERİNCE, | 1 | 1 | 23 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Acıpınar Köyü 200 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ACIPINAR, | 1 | 1 | 77 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2022 tarih ve 38637 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Oymadere Köyü 900 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | OYMADERE, | 1 | 1 | 26 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2022 tarih ve 38637 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Kaytarmış Köyü 900 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAYTARMIŞ, | 1 | 1 | 26 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2022 tarih ve 38637 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Emre Köy 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | EMRE, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Durulmuş Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DURULMUŞ, | 1 | 1 | 165 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Günyamaç Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNYAMAÇ, | 1 | 1 | 94 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Koşutdere Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KOŞUTDERE, | 1 | 1 | 158 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Kızılören Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KIZILÖREN, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2022 tarih ve 38637 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çakmak Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇAKMAK, | 1 | 1 | 31 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Kamış Köyü 900 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAMIŞKÖY, | 1 | 1 | 66 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2022 tarih ve 38637 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Şahinköy Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ŞAHİN, | 1 | 1 | 26 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-085 | İl Yolu ilt. Cerit-Kavalcık Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | AKÇAKALE, ARIK, SANDAL, HALİLLER, CERİT, YENİKENT, KAVALCIK, YAZILI, KAPUKAYA, Okul, Melekler, Eşolar(Aksu), Uzunali Ağılı, Çay , | 9 | 14 | 379 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-100 | Eskikeşlik Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı işi | ESKİKEŞLİK, | 1 | 1 | 73 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 23.11.2022 tarih ve 37645 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-014 | Grup Köy Yolu ilt. Karaçayır-Çalıyurt Grup Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KARAÇAYIR, YAZIKAVAK, AŞAĞIBOĞAZ, KERİMOĞLU, KARAHÜSEYİN, ÇALIYURT, DAĞYURDU, KARLIK, Akpınar, | 8 | 9 | 321 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-093 | Grup Köy Yolu ilt. Kızıltepe-Ballıca Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | TOPALLAR, BAŞLICA, SANDAL, KÖRABBAS, BECEK, YENİKENT, KIZILTEPE, YAPRAKLIPINAR, YAKAYERİ, | 9 | 9 | 195 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-075 | Haliller Köy Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapımı işi | HALİLLER, | 1 | 1 | 10 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  |  | 0.7 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 23.11.2022 tarih ve 37645 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-074 | Haliller Köyü Eşolar (Aksu) Mezra Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapımı işi | Eşolar(Aksu), | 0 | 1 | 8 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  |  | 1.07 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 23.11.2022 tarih ve 37645 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-056 | Grup Köy Yolu ilt. Boğanak-Yoncabayır Grup Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | YONCABAYIRI, SÖĞÜTLÜ, ORTAKDARACIK, BOĞANAK, Yukarıdaracık, Daracık, Çalıyurdu, Araplar, Perçemli, Çimen, | 4 | 10 | 195 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 23.11.2022 tarih ve 37645 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-046 | Devlet Yolu ilt.Uyanık-Güven Grup Köy Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | TUZÖZÜ, UYANIK, TOPTAŞ, GELİNTARLA, YENİKÖY, GÜVEN, DEMİRTAŞ, ARDIÇALAN, REFİK, AKKAYA, Körhemo, Hasköy, | 10 | 12 | 389 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 19.12.2022 tarih ve 39154 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-048 | Dişlik Grup Köy Yolu ilt. Demiriz Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | AKÇAŞEHİR, EĞRİCEK, Demiriz (İstasyon), | 2 | 3 | 92 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 19.09.2022 tarih ve 33584 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır
EK |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-100 | Devlet Yolu ilt. Avşarören-Mühürkulak Grup Köy yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | AVŞARÖREN, ÇİFTLİKÖREN, ÇİPİL, IRMAÇ, MÜHÜRKULAK, Nadirağılı, İlyasağılı, Alimpınar, Çakırınköyü, | 5 | 9 | 477 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 13.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.09.2022 tarih ve 33584 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-107 | Kuşkayası çıkışı-Aşağıhüyük-Sutaşı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SUTAŞI, AŞAĞIHÜYÜK, KIZILDIKME, TİLKİHÜYÜK, ÇAMURLU, YUKARIHÜYÜK, KUŞKAYASI, YARHİSAR, | 8 | 8 | 828 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 9.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-014 | İl Yolu İlt.Karanlık -Topardıç- Paşamçayırı Grup Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi. | HAMZABEY, SULTANPINARI, PAŞAMÇAYIRI, YEŞİLYURT, KAVAKMESCİT, TOPARDIÇ, ELALİBEY, KARANLIK, TAŞLIK, OĞLAKLI, TATLIPINAR, Keçeciler, Günlüce, Hastalar, Kapcil, | 11 | 15 | 495 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 19.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Yeşilvadi Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YEŞİLVADİ, | 1 | 1 | 81 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Oğlaklı Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | OĞLAKLI, | 1 | 1 | 49 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Dağönü Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | DAĞÖNÜ, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.09.2022 tarih ve 33584 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Tilkihüyük Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | TİLKİHÜYÜK, | 1 | 1 | 61 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.09.2022 tarih ve 33584 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Akçamağara Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AKÇAMAĞARA, | 1 | 1 | 150 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Aktepe Köyü 2500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AKTEPE, | 1 | 1 | 72 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Sarıkadı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SARIKADI, | 1 | 1 | 63 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Mısırören Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | MISIRÖREN, | 1 | 1 | 58 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.09.2022 tarih ve 33584 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Gençali Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GENÇALİ, | 1 | 1 | 43 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Dayılı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | DAYILI, | 1 | 1 | 25 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.09.2022 tarih ve 33584 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Onaran Köyü Çatalağıl Mezrası 2000 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | Çatalağıl, | 0 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.09.2022 tarih ve 33584 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Alacahan Mescit Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | MESCİT, | 1 | 1 | 64 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Külekli Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KÜLEKLİ, | 1 | 1 | 20 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Yukarıhüyük Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | YUKARIHÜYÜK, | 1 | 1 | 84 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.09.2022 tarih ve 33584 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Karagücük Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | KARAGÜCÜK, | 1 | 1 | 106 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.09.2022 tarih ve 33584 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Kuşkayası Köyü Kargakalesi Mezrası 2000 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | Kargakalesi, | 0 | 1 | 32 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.09.2022 tarih ve 33584 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-030 | Devlet Yolu ilt. Taşpınar Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | TAŞPINAR, | 1 | 1 | 124 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 11.01.2023 tarih ve 40447 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-019 | Grup Köy Yolu ilt. Kurşunlu-Gümüşlü Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KURŞUNLU, ÇANDIR, AKSU, BALLICA, Gümüşcek, Eskiköy, Çulhasananlığı, Eskiköy, Kabaoğul, Deretarla, Ecek, Yanıkağıl, Karşı, Eskiköy, İlyaslı, Torunlar, Derekıyısı, | 4 | 17 | 1354 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-063 | Grup Köy Yolu ilt. Gölcük Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | GÖLCÜK, Sazak, | 1 | 2 | 175 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-090 | Devlet Yolu ilt. Kalebaşı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KALEBAŞI, | 1 | 1 | 160 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-071 | Devlet Yolu ilt. Boyalı Köy-Yk.Fındıklı Mz. Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BOYALI, KARAÇAM, Karacalı, Kocabahçesi, Fındıklı, | 2 | 5 | 378 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-060 | Devlet Yolu ilt. Akseki-Sarıharman Grp Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AKSEKİ, SARIHARMAN, Yukarı, Düzpelit, Yukarı Ağıl, Karakum, Soğanlı, Terekkeme, | 2 | 8 | 387 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-040 | Çukuroba Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | ÇUKUROBA, Bayramca, Dere, | 1 | 3 | 160 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-042 | Devlet Yolu ilt. Yağcılar-Sütlüce Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | YALNIZTEPE, YAĞCILAR, ÇUKUROBA, SÜTLÜCE, Ulupınar, Yağmurlu, Bayramca, Yemişli, | 4 | 8 | 535 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-073 | Ortaseki-Bozkuş Grup Köy Yolu Asfalt İyilrştirme Yapım İşi | BOZKUŞ, ORTASEKİ, Tekiralan, Çimenli, Direkli, Koçali, Mekan, | 2 | 7 | 326 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Gökdere Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÖKDERE, | 1 | 1 | 360 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-035 | Kadife Köy Yolu Stabilize Bakım Onarımı Yapımı İşi | KADİFE, | 1 | 1 | 101 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 0.6 | [10 empty] | 100 | 99.9946 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.01.2023 tarih ve 40447 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-001 | Küplüce Grup Köy Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapımı İşi | GÜZELYURT, KÜPLÜCE, KAVACIK, KIZILELMA, Asarcık, Güneygeçe, | 4 | 6 | 855 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-064 | İl Yolu ilt. Gelengeç Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | GELENGEÇ, Aşağı Mahalle, Karğın, | 1 | 3 | 75 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-050 | Sülüklü Mezra Yolu Asfalt İyileştirme İşi | YUKARIAKÖREN, AŞAĞIAKÖREN, KOZÇUKUR, Sülüklü, Serpinti, | 3 | 5 | 555 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-001 | Gözköy-Yelkesen Grup Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÖZKÖY, GÜDELİ, SAĞPAZAR, YELKESEN, Yeniköy, Topuzağlu, | 4 | 6 | 625 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-048 | Yukarıakören Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | KOZÇUKUR, YUKARIAKÖREN, ÇATALOLUK, AŞAĞIAKÖREN, Yukarı Çataloluk, Sülüklü, Kılıçlar, Serpinti, | 4 | 8 | 1080 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-051 | Çitlice Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | ÇİTLİCE, Aşağı Çitlice, | 1 | 2 | 85 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Gökçekent Köy İstinat Duvarı Yapımı İşi | GÖKÇEKENT, | 1 | 1 | 95 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 10.10.2022 tarih ve 35033 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-018 | Kavşut Köyü Menfez Yapımı İşi | KAVŞIT, | 1 | 1 | 67 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Eskitoprak Köyü Köy İçi Boru Menfez Yapımı İşi | ESKİTOPRAK, | 1 | 1 | 33 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 57.0565 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.01.2023 tarih ve 40048 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Beydeğirmeni Köy İçi Boru Menfez Yapımı İşi | BEYDEĞİRMENİ, | 1 | 1 | 204 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Gökçekent Karaağaç Köyü Menfez Bakım Onarımı Yapımı İşi |  | 0 | 0 | 0 | Bakım ve Onarım | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Gelengeç Köyü Köy İçi Boru Menfez Yapımı İşi | GELENGEÇ, | 1 | 1 | 48 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 57.0565 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.01.2023 tarih ve 40048 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Sağpazar Köyü içi Menfez Yapımı İşi | SAĞPAZAR, | 1 | 1 | 98 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Gökçekent Köyü 3000 m2 Kilitli Parke Taşı Yapımı İşi | GÖKÇEKENT, | 1 | 1 | 95 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2022 tarih ve 35033 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-058 | İl Yolu ilt. Sarıkaya Köy Yolu Stabilizede Sathi Kaplama Yapımı işi | SARIKAYA, | 1 | 1 | 82 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34148 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-065 | İl Yolu ilt. Bozkurt-Çiçekliyurt Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapımı İşi | ÇİÇEKLİYURT, BOZKURT, TEMECİK, ALAÇAYIR, İLYASHACI, | 5 | 5 | 211 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-098 | Sarıkavak Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KILIÇÇI, SARIKAVAK, KARAKUZ, BÜYÜKTOPAÇ, KAYMAK, FAKILI, Küçük Karakuz, | 6 | 7 | 203 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-004 | İğecik-Kalecik-Yunusören Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KÜÇÜKYÜREĞİL, YUNUSÖREN, İĞECİK, ARIKLAR, İĞDECİK, BÜYÜKYÜREĞİL, DEMİRKÖPRÜ, İĞDELİÖREN, ABDALLI, YAPRACIK, KALECİK, Zihni (Onbaşılar), | 11 | 12 | 911 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.35 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-065 | Bozkurt-Çiçekliyurtr Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | İLYASHACI, ÇİÇEKLİYURT, BOZKURT, TEMECİK, ALAÇAYIR, | 5 | 5 | 211 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.75 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34148 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-051 | Kızılcakışla-Kevenli Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KEVENLİ, KIZILCAKIŞLA, Kadılı, | 2 | 3 | 1217 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.25 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-030 | Maksutlu Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | HARUNKÖY, MAKSUTLU, | 2 | 2 | 371 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-044 | Dökmetaş-Tavladeresi Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÜMÜŞTEPE, SARIÇİÇEK, TAVLADERE, BAHÇEALAN, KARACAÖREN, BAŞÖREN, MENGENSOFULAR, DÖKMETAŞ, OSMANPINARI, Adamkaya, Yukarı Mahalle, Çaykara, | 9 | 12 | 1410 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-096 | Gaziköy - Bağlararası Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | BAĞLARAĞASI, KÜMBET, YALANI, ÇANAKÇI, GAZİKÖY, | 5 | 5 | 601 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34148 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-079 | Grup Yolu ilt. Kavak Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | KAVAK, | 1 | 1 | 65 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34148 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-024 | Harun Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | HARUNKÖY, MAKSUTLU, | 2 | 2 | 371 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-075 | Ortaköy Köy Çıkışı -Sivrialan Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | MESCİT, SİVRİALAN, ORTAKÖY, | 3 | 3 | 414 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.09.2022 tarih ve 34148 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-011 | Sultan-Demirköprü Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AHMETLİ, BALTALAR, GÜCÜK, KÜÇÜKYÜREĞİL, ARIKLAR, BÜYÜKYÜREĞİL, DEMİRKÖPRÜ, ÇEKEM, SULTAN, Alıçlı, | 9 | 10 | 670 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-049 | Gümüştepe-Mengensofular Grup Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÜMÜŞTEPE, SARIÇİÇEK, MENGENSOFULAR, Yukarı Mahalle, Çaykara, | 3 | 5 | 936 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-098 | Grup Köy Yolu İlt. Sarıkaya Köy Yolu Stabilize Bakım­ Onarım Yapımı İşi | KILIÇÇI, SARIKAVAK, KARAKUZ, BÜYÜKTOPAÇ, KAYMAK, FAKILI, Küçük Karakuz, | 6 | 7 | 203 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 1.6 | [10 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.11.2022 tarih ve 37926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-019 | İl Yolu ilt. Başçayır-Halilağa Çft. Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | BAŞÇAYIR, Paşa, Halilağa, | 1 | 3 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 07.09.2022 tarih ve 32994 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-013 | İl Yolu ilt. Kapukaya Köy Yolu Stabilize Sathi Kaplama Yapım İşi | KAPUKAYA, | 1 | 1 | 25 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-036 | Grup Köy Yolu ilt. Çevirme-Kötüyurt Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | KURTOĞLU, ÇEVİRME, Konak, Kötüyurt, | 2 | 4 | 285 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-034 | İl Yolu ilt. Küpeli-Acıyurt Grup Köy Yolu | KÜPELİ, KURTOĞLU, ACIYURT, ÇEVİRME, Konak, Kötüyurt, | 4 | 6 | 746 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Baharözü Köyü 2500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BAHARÖZÜ, | 1 | 1 | 1024 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Karaşar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARAŞAR, | 1 | 1 | 204 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Acıyurt Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ACIYURT, | 1 | 1 | 220 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.09.2022 tarih ve 32994 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Akkaya Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | AKKAYA, | 1 | 1 | 37 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Ekincioğlu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | EKİNCİOĞLU, | 1 | 1 | 129 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Başçayır Köyü Halilağa Mez.1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Halilağa, | 0 | 1 | 10 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.09.2022 tarih ve 32994 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Kovalı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KOVALI, | 1 | 1 | 101 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Ovacık Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | OVACIK, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 07.09.2022 tarih ve 32994 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Karacalar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARACALAR, | 1 | 1 | 240 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Kapukaya Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAPUKAYA, | 1 | 1 | 25 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.09.2022 tarih ve 32994 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Boğazdere Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BOĞAZDERE, | 1 | 1 | 42 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.09.2022 tarih ve 32994 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Hacımirza Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | HACIMİRZA, | 1 | 1 | 93 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-019 | Sarıyar Köyü Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SARIYAR, ÇIRÇIR, GÖKKAYA, AKÖREN, | 4 | 4 | 1691 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-095 | Karalar Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 583 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 09.08.2022 tarih ve 31097 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-103 | Şeyhhalil-Akkoca-Çöte Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AKKOCA, ŞEYHHALİL, ÇÖTE, | 3 | 3 | 870 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 09.08.2022 tarih ve 31097 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-009 | Çırçır Nahiye Çıkışı-Aslandoğmuş-Esençay Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ARSLANDOĞMUŞ, DOĞANLI, ÇIRÇIR, ESENÇAY, DANİŞMENT, | 5 | 5 | 457 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.08.2022 tarih ve 31097 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-031 | Yiğitler Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KILDIR, HAMZAŞEYH, YİĞİTLER, İNCETAŞ, | 4 | 4 | 624 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 17 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-099 | Devlet Yolu ilt. Çukursaray-Küçük Akören Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KÜÇÜKAKÖREN, ÇUKURSARAY, ESMEBAŞI, CUMHURİYET, | 4 | 4 | 1036 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.08.2022 tarih ve 31097 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-004 | Aş. Çakmak-Orta Çakmak- Yk. Çakmak Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ORTAÇAKMAK, YUKARIÇAKMAK, | 2 | 2 | 467 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-021 | Altınoluk Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BANAZ, ALTINOLUK, | 2 | 2 | 228 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 6 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.08.2022 tarih ve 31097 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-025 | Banaz Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BANAZ, ALTINOLUK, | 2 | 2 | 228 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.08.2022 tarih ve 31097 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-066 | Karakoç-Tat Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KÜMBET, KAPAKLIKAYA, TATKÖY, KARAKOÇ, GÖKÇELİ, KAVAKDERE, KİREMİTLİ, YÜCEBACA, ÇAĞLAYAN, | 9 | 9 | 2099 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 09.08.2022 tarih ve 31097 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-063 | Çağlayan-Kümbet Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KIRKPINAR, ÇAĞLAYAN, BAYAT, BEDEL, NEVRUZYAYLASI, | 6 | 6 | 1542 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 09.08.2022 tarih ve 31097 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-031 | Kıldır Köy Yolu Menfez Yapım İşi | YİĞİTLER, HAMZAŞEYH, İNCETAŞ, KILDIR, | 4 | 4 | 624 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-014 | Demirözü Köy Yolu Menfez Yapım İşi | DEMİRÖZÜ, | 1 | 1 | 58 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-004 | Ortaçakmak - Yukarıçakmak Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi | ORTAÇAKMAK, YUKARIÇAKMAK, | 2 | 2 | 467 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-066 | Tatköy Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi | KAVAKDERE, YÜCEBACA, KİREMİTLİ, ÇAĞLAYAN, KAPAKLIKAYA, KARAKOÇ, TATKÖY, KÜMBET, GÖKÇELİ, | 9 | 9 | 2099 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-116 | Zoğallı Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | ZOĞALLI, ÇAYLICA, YEŞİLDERE, ATGEÇMEZ, AŞAĞIMESCİT, YUKARIÇAMURCU, YUKARIMESCİT, TAŞGÖZE, AŞAĞIÇAMURCU, Bozbel, Karataş, Orta, Gilgili, Eygel, Azizağa, Keleşler, Küllük, Karşı, Etolar, Yukarı, Kulaksız, Boğaz, Boğaz, Gülabiler, Hasanağa, Aksu, Mudolar, Köndül, Temolar, Kısaibrahim, Dervişcemal, | 9 | 31 | 533 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.69 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-125 | Kısık Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | KISIK, | 1 | 1 | 23 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.87 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-141 | Selimiye Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | SELİMİYE, Yuva, | 1 | 2 | 58 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-024 | Ütükyurdu Köyü Karaüzeyir Mezrası Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | Kazelören, Karaüzeyir, | 0 | 2 | 28 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-119 | Zoğallı Köyü Karşı Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | Karşı, | 0 | 1 | 8 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.56 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-094 | Büyükkaya Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | BÜYÜKKAYA, | 1 | 1 | 20 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-155 | Tuzlagözü Köyü Palanga Mezrası Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | YARAĞIL, TUZLAGÖZÜ, AKYAZI, Karacaova, Alıç, Kemkime, Palanga, Bayramlı, Canbenli, İnönü, | 3 | 10 | 297 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-009 | Dilekpınar Köyü Baytarlar Mezrası Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | DİLEKPINARI, Baytarlar, | 1 | 2 | 149 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-128 | Sancakkale Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | SANCAKKALE, Kilise, Bölükler, | 1 | 3 | 47 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-095 | Pazarcık Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | PAZARCIK, ÇULHAALİ, BÜYÜKKAYA, Keleş, | 3 | 4 | 103 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-129 | Kanlıçayır Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | KANLIÇAYIR, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-018 | Ütükyurdu Köyü Kazelören Mezrası Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | Kazelören, | 0 | 1 | 13 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-206 | Yeşimli Köyü Gürlevik Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama | Gürlevik, | 0 | 1 | 10 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.38 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-062 | Atkıran Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | SUCAK, OSMANİYE, ATKIRAN, BEDİRÖREN, Bektaşlar, Veyselağılı, Darende, Özcan, Güller, Veyselağılı, Erkan, Bozolar, | 4 | 12 | 208 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 6.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-008 | Dereköy-Dilekpınarı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | DEREKÖY, GÖHERTAŞ, DİLEKPINARI, Baytarlar, | 3 | 4 | 353 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 13.12.2022 tarih ve 38879 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-072 | Kevenli-Çaylı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KARAHASAN, CEMAL, AKDEĞİRMEN, KELHASAN, ÇAYLI, DANIŞIK, DİPSİZGÖL, KEVENLİ, KIZILKALE, GİRİT, BAĞLAMA, KORKUT, SETEN, Ağılönü, Uzunoğlan, Aşağı Seten, Tuzla, Topdoruk, Bahçecik, Kürtmehmet, Ayanoğlu, Yukarı Kevenli, Karaali, Eskiköy, Şengül, | 13 | 25 | 1104 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-016 | Alişir-Şenyayla Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇEVİRMEHAN, ŞENYAYLA, ALİŞİR, GÜLLÜALİ, Çamlıkale, | 4 | 5 | 298 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-017 | Göktepe-Becekli Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÖKTEPE, BECEKLİ, | 2 | 2 | 179 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-011 | Kayadibi-Aş.Kovacık Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KAYADİBİ, AŞAĞIKOVACIK, YEŞİMLİ, YIKILGAN, KAYABAŞI, GÖLBAŞI, Celep, Gürlevik, | 6 | 8 | 419 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-021 | Avşar-Büyükgüney Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BÜYÜKGÜNEY, ÜTÜKYURDU, AVŞAR, SÖĞÜTLÜ, ÇORAK, Arapca, Kazelören, Karaüzeyir, Uzungöze, | 5 | 9 | 323 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 13.12.2022 tarih ve 38879 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-129 | Kanlıçayır Köy Yolu Menfez Yapım İşi | KANLIÇAYIR, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-035 | Kaplan Köy Yolu Menfez Yapım İşi | KAPLAN, | 1 | 1 | 137 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-077 | Taşgöze Köyü Karataş Mezrası Yolu Menfez Yapım İşi | Karataş, | 0 | 1 | 12 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Şenyayla Köyü 220 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | ŞENYAYLA, | 1 | 1 | 47 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 220 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.11.2022 tarih ve 36951 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Çorak Köyü 220 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | ÇORAK, | 1 | 1 | 20 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 220 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.11.2022 tarih ve 36951 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Yeşilköy Köyü 400 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | YEŞİLKÖY, | 1 | 1 | 35 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.11.2022 tarih ve 36951 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Kızılkale Köyü 440 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | KIZILKALE, | 1 | 1 | 40 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 440 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.11.2022 tarih ve 36951 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
TOPLAM | [6 empty] | 536 | 737 | 66342 | [5 empty] | 299.54 | 1.77 |  |  | 127764 |  | 72.22 |  | 125 | 20 |  |  |  | 224 | 3 | 0 | 0 | 15

## 2022 SULAMA ALT DAĞ.
2022 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU (28.02.2023 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS") | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [5 empty] | B.BAŞ HAY. SAYISI | K.BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | SİVAS | GEMEREK | Durgunsu Köyü Yerüstü Sulama (Bend) Yapım İşi | DURGUNSU, | 90 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 37 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 26.12.2022 tarih ve 39531 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | GÜRÜN | Kılıçdoğan Köyü Yerüstü Sulama Yapım İşi | KILIÇDOĞAN, | 86 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 30 | 0 | 100 | 500 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Aksu Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | AKSU, | 377 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 80 | 0 | 400 | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kozçukur Köyü Sulama Hattı Bakım Onarımı İşi | KOZÇUKUR, | 160 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 45 | 0 | 200 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Esenyaka Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | ESENYAKA, | 400 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 150 | 0 | 1000 | 600 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Yelkesen Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | YELKESEN, | 170 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 55 | 0 | 200 | 400 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Aşağıakören Köyü Sulama Tesisi Yapımı İşi | AŞAĞIAKÖREN, | 124 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 45 | 0 | 300 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Kavşut Köyü Sulama Hattı Bakım Onarım Yapımı İşi | KAVŞIT, | 67 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.01.2023 tarih ve 40048 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Yeşilyayla Köyü Sulama Tesisi Tamamlama İşi | YEŞİLYAYLA, | 190 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 50 | 0 | 200 | 300 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Elmaseki Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | ELMASEKİ, | 67 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 4 | 0 | 30 | 300 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Türkmenler Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | TÜRKMENLER, | 40 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 15 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kızıltaş Köyü Sulama Havuzu Yapımı İşi | KIZILTAŞ, | 50 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 15 | 0 | 250 | 600 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kurugöl Köyü Sulama Tesisi Bakım Onarımı İşi | KURUGÖL, | 24 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 10 | 0 | 60 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Yürekli Köyü Sulama Tesisi Tamamlama İşi | YÜREKLİ, | 81 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 35 | 0 | 250 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Boyalıca Köyü Sulama Hattı Bakım Onarım Yapımı İşi | BOYALICA, | 117 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 60 | 0 | 150 | 100 | 100 |  | 99.12 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.01.2023 tarih ve 40048 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Taklak Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | TAKLAK, | 33 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Akşar Köyü Sulama Hattı Bakım Onarım Yapımı İşi | AKŞAR, | 165 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 60 | 0 | 2500 | 600 | 100 |  | 87.4588 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.01.2023 tarih ve 40048 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Cevizli Köyü Sulama Havuzu Yapımı İşi | CEVİZLİ, | 98 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 40 | 0 | 150 | 90 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Aşağısarıca Köyü Sulama Tesisi Bakım Onarımı İşi | AŞAĞISARICA, | 387 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 150 | 0 | 200 | 100 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Tatar Köyü Yer Üstü Sulama Havuz Yapım İşi | TATAR, | 230 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 100 | 0 | 1000 | 1500 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Yeşilyayla Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | YEŞİLYAYLA, | 190 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 50 | 0 | 200 | 300 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Boyalıca Köyü Sulama Tesisi Yapımı İşi | BOYALICA, | 117 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 60 | 0 | 150 | 100 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Harun Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | HARUNKÖY, | 113 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 20 | 0 | 350 | 250 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kazancık Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | KAZANCIK, | 30 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 14 | 0 | 400 | 200 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Bağlararası Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | BAĞLARAĞASI, | 46 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Alaçayır Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | ALAÇAYIR, | 35 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 14 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Boğazdere Köyü Yerüstü Sulama (Havuz) Yapım İşi | BOĞAZDERE, | 42 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 07.09.2022 tarih ve 32994 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Çubuk Köyü Yerüsütü Sulama Yapım İşi | ÇUBUK, | 134 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 25 | 0 | 250 | 500 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kapaklıkaya Köyü Yerüsütü Sulama Yapım İşi | KAPAKLIKAYA, | 84 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 24 | 0 | 130 | 300 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Büyük Akören Köyü Yerüsütü Sulama Yapım İşi | BÜYÜKAKÖREN, | 614 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 150 | 30 | 650 | 150 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yolkaya Köyü Yerüsütü Sulama Yapım İşi | YOLKAYA, | 742 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 200 | 0 | 1500 | 6000 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Aşağı Çakmak Köyü Sulama Tesisi Bakım Onarım Ve Tamamlama İnşaatı Yapım İşi | AŞAĞIÇAKMAK, | 381 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 70 | 20 | 500 | 2500 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.11.2022 tarih ve 36952 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | Kayadibi Köyü Yerüstü Sulama(İletim Hattı 1 Km-Almaç-Vantuz-Vana) Yapım İşi | KAYADİBİ, | 89 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kızık Köyü Yerüstü Sulama(İletim Hattı 1 Km-Almaç-Vantuz-Vana) Yapım İşi | KIZIK, | 100 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 45 | 0 | 400 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM |  |  |  |  | 5673 |  |  | 1718 | 50 | 11990 | 16440 |  |  |  | 31 | 0 | 0 | 1 | 2

## 2022 ATIKSU ALT DAĞ.
2022 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU (28.02.2023 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik) | FOSEPTİK ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [6 empty] | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Çeltek Köyü Foseptik Yapım İşi | ÇELTEK, | 1 | 1 | 172 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Yakupoğlan Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | YAKUPOĞLAN, | 1 | 1 | 1975 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 12.11.2022 tarih ve 37055 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Mescitli Köyü Foseptik Yapımı İşi | MESCİTLİ, | 1 | 1 | 104 | Bakım ve Onarım | Foseptik | 250 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Hıdırnalı Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | HIDIRNALI, | 1 | 1 | 227 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Eskiboğazkesen Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapımı işi | ESKİBOĞAZKESEN, | 1 | 1 | 60 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 12.11.2022 tarih ve 37055 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Güney Köyü Kanalizasyon Yapımı İşi | GÜNEY, | 1 | 1 | 1053 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kolluca Köyü Foseptik Yapımı İşi | KOLLUCA, | 1 | 1 | 91 | Bakım ve Onarım | Foseptik | 250 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Paşaköy Köyü Arıtma Tesisi Yapım İşi | PAŞAKÖY, | 1 | 1 | 70 | Bakım ve Onarım | Arıtma Tesisi | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Paşaköy Köyü Ek Kanalizasyon Yapım İşi | PAŞAKÖY, | 1 | 1 | 70 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Taşlıhüyük Köyü Arıtma Tesisi Bakım Onarım Yapım İşi | TAŞLIHÜYÜK, | 1 | 1 | 339 | Bakım ve Onarım | Arıtma Tesisi | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Başyayla Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | BAŞYAYLA, | 1 | 1 | 361 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 32.5508 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Başekin-Alazlı-Okçulu Köyleri Kanalizasyon Yapım İşi | BAŞEKİN, ALAZLI, OKÇULU, | 3 | 3 | 137 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karagöl Köyü Kanalizasyon Hattı ve Foseptik Yapım İşi | KARAGÖL, | 1 | 1 | 341 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 500 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karagöl Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | KARAGÖL, | 1 | 1 | 341 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Soğukpınar Köyü Foseptik Yapım İşi | SOĞUKPINAR, | 1 | 1 | 57 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 100 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Kızıleniş Köyü Foseptik Yapım İşi | KIZILİNİŞ, | 1 | 1 | 101 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 150 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Yenice Köyü Kanalizasyon Bakım Onarımı İşi | YENİCE, | 1 | 1 | 115 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Gökçekaş Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi | GÖKÇEKAŞ, | 1 | 1 | 240 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Eskişar Köyü Kanalizasyon Yapımı İşi | ESKİŞAR, | 1 | 1 | 110 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Akçakışla Köyü Kanalizasyon Tesisi Bakım Onarım Yapımı İşi | AKÇAKIŞLA, | 1 | 1 | 553 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 19.12.2022 tarih ve 39151 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çatalyol Köyü Foseptik Çukurunun Yerinin Değiştirilmesi İşi | ÇATALYOL, | 1 | 1 | 173 | Bakım ve Onarım | Foseptik | 53 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.11.2022 tarih ve 37926 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Maksutlu Köyü Kanalizasyon Tamir Yapım İşi | MAKSUTLU, | 1 | 1 | 258 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Arıklar Köyü Foseptik Yapım İşi | ARIKLAR, | 1 | 1 | 116 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 0 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.11.2022 tarih ve 37926 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Karaşar ve Hacımirza Köyleri Kanalizasyon Yapım İşi | HACIMİRZA, KARAŞAR, | 2 | 2 | 297 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 07.09.2022 tarih ve 32994 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Küpeli Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | KÜPELİ, | 1 | 1 | 241 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Bostankaya Köyü Foseptik Yapım işi | BOSTANKAYA, | 1 | 1 | 175 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 250 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 07.09.2022 tarih ve 32994 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Karataş Köyü ve Üçevler Mezrası Foseptik Yapım İşi | KARATAŞ, Üçevler, | 1 | 2 | 84 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 100 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [5 empty] | 30 | 31 | 7861 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 6

## HAM VE TESVİYE YOLLAR
TARİHİ İTİBARİYLE İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ 28.02.2023 TARİHİ İTİBARIYLA )
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 289 | 124.26 |  |  |  | 0 | 124.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SİVAS | MERKEZ | Akpınar | Devrent | 8 | 3.12 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.12 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok. Yapım maliyeti yüksek.
2 | SİVAS | MERKEZ | Zengi | Yeşilvadi | 10 | 1.9 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.9 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
3 | SİVAS | DİVRİĞİ | Çayözü | Kalederesi | 3 | 2.99 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.99 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
4 | SİVAS | DİVRİĞİ | Gedikbaşı | Karşıcık | 12 | 5.33 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.33 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
5 | SİVAS | DİVRİĞİ | Mursal | Karakaya | 7 | 1.12 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.12 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
6 | SİVAS | DİVRİĞİ | Mursal | Mikail | 9 | 3.24 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.24 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
7 | SİVAS | DİVRİĞİ | Güvenkaya | Çartıl | 4 | 5.07 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.07 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
8 | SİVAS | DİVRİĞİ | Kırkgöz | Akağıl | 4 | 1.2 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.2 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
9 | SİVAS | DİVRİĞİ | Ovacık | Üzümlü | 12 | 4 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
10 | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakale | Apsal | 5 | 3.16 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.16 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
11 | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakale | Gönülgörmez | 5 | 1.84 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.84 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
12 | SİVAS | DİVRİĞİ | Duruköy | Burmahan | 5 | 6.71 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 6.71 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
13 | SİVAS | DOĞANŞAR | Avcıçayı | Bahadır | 12 | 1.56 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.56 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
14 | SİVAS | GÜRÜN | Kavak | Kuzuluk | 6 | 4.13 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.13 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
15 | SİVAS | GÜRÜN | Kavak | Erğeç | 7 | 3.5 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.5 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
16 | SİVAS | HAFİK | Kızılcaören | Sarımsak | 6 | 0.98 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 0.98 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
17 | SİVAS | HAFİK | Kızılcaören | Yellice | 7 | 2.87 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.87 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
18 | SİVAS | HAFİK | Esenli | Çatmaderesi | 10 | 4.38 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.38 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
19 | SİVAS | HAFİK | Pirhüseyin | Horonderesi | 5 | 0.76 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 0.76 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
20 | SİVAS | HAFİK | Pirhüseyin | İbrahimhanı | 5 | 2 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
21 | SİVAS | HAFİK | Pirhüseyin | İsmailhanı | 5 | 2.3 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.3 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
22 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Balkaya | 3 | 3.21 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.21 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
23 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Gölağıl | 4 | 10 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 10 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
24 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Ortaköy | 3 | 2.52 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.52 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
25 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Handere | 3 | 4.97 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.97 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
26 | SİVAS | İMRANLI | Eskikapımahmut | Doğanağılı | 8 | 2.46 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.46 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
27 | SİVAS | İMRANLI | Yürektaşı | Taşlıca | 8 | 5.68 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.68 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
28 | SİVAS | İMRANLI | Arık | Bandıra | 17 | 8.1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 8.1 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
29 | SİVAS | KANGAL | Külekli | Göller | 7 | 3.37 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.37 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
30 | SİVAS | KANGAL | Mancılık | Kırkpınar | 10 | 3.58 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.58 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
31 | SİVAS | KOYULHİSAR | Karaçam | Beyderesi | 23 | 3.66 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.66 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
32 | SİVAS | SUŞEHRİ | Karacaören | Karataş | 10 | 4.39 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.39 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
33 | SİVAS | ZARA | Kardere | Hasanağılı | 5 | 1.06 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.06 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
34 | SİVAS | ZARA | Korkut | Koççukuru | 21 | 5.07 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.07 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
35 | SİVAS | ZARA | Korkut | Sırımlı | 20 | 4.03 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.03 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.